АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 № 1011

г. Уржум, Кировской области

Об утверждении Плана мероприятий МАУ «Спортивная школа Уржумского района Кировской области»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План мероприятий (дорожную карту) по реализации в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа Уржумского района Кировской области» Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа Уржумского района Кировской области» Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно приложению №2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района Хабибуллину С.Н..

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,                               подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского района Кировской области и размещению на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района в сети «Интернет».

Глава администрации Уржумского

муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение №1

«Утвержден»

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района от 29.11.2022 № 1011

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа Уржумского района Кировской области» Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы СШ по реализации 127-ФЗ | до 01.12.2022 |  | Наличие координирующего центра СШ по реализации 127-ФЗ и мониторингу |
| 2. | Мониторинг и оценка соответствия тренерского состава и инструкторов-методистов СШ требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам, и на этой основе определение потребности в профессиональной переподготовке, повышении квалификации | до 01.01.2023 | директор | Наличие информации о потребности в переподготовке и повышении квалификации кадров в связи с переводом их на должности педагогических работников |
| 3. | Мониторинг и оценка соответствия руководящего состава СШ требованиям, необходимым для осуществления управленческой деятельности в организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | до 01.01.2023 | директор | Наличие информации о потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации руководящего состава СШ |
| 4. | Разработка и реализация плана-графика по подготовке, профессиональной переподготовке, повышению квалификации кадрового состава СШ в связи с реализаций 127-ФЗ | до 01.05.2023 | директор | Соответствие кадров установленным требованиям в связи с переходом, СШ в статут организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
| 5. | Ревизия и приведение устава и локальных актов СШ в соответствие с требованиями 127-ФЗ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | до 01.05.2023 | директор | Соответствие Устава и локальных актов требованиям 127-ФЗ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 6. | Ревизия и приведение деятельности СШ в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включая: - актуализацию содержания сайта СШ - создание коллегиальных органов управления в СШ и т.д. | до 01.05.2023 | директор | Соответствие деятельности СШ требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 7. | Уточнение наименования СШ с учетом требований 127-ФЗ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | до 01.05.2023 | директор | Наименование СШ соответствует требованиям 127-ФЗ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 8. | Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения постоянной лицензии | с 01.01.2023 | директор | Наличие временной лицензии на осуществление образовательной деятельности |
| 9. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности | до 01.08.2023 | директор | Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности |
| 10. | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | до 01.08.2023 | директор | Наличие в СШ фонда дополнительных образовательных программ спортивной подготовки |
| 11. | Осуществление перевода тренеров и инструкторов-методистов с их письменного согласия на должности соответственно «тренер-преподаватель», «старший тренер-преподаватель», «инструктор-методист», «старший инструктор-методист», предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | до 15.08.2023 | директор | Штатное расписание СШ укомплектовано педагогическими работниками, соответствующими установленным требованиям |
| 12. | Реализация (при необходимости) кадровых решений в отношении иных работников в связи переходом СШ в статус организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | до 15.08.2023 | директор | Штатное расписание СШ укомплектовано работниками, соответствующими установленным требованиям |
| 13. | Разработка программы развития СШ на среднесрочную перспективу | до 01.11.2023 | директор | Наличие программы развития СШ определяющей стратегические ориентиры развития учреждения с учетом нового статуса |

Приложение №2

«Утвержден»

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района от 29.11.2022 № 1011

Состав

рабочей группы по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа Уржумского района Кировской области» Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

| ХАБИБУЛЛИНА Светлана Николаевна | - | первый заместитель главы администрации Уржумского муниципального района, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| КОЖЕВНИКОВ Евгений Геннадьевич | - | заместитель директора МАУ «СШ Уржумского района Кировской области», секретарь (по согласованию) |
| ПОЛЯНИНА Ангелина Георгиевна ЖУК Александр Владимирович | - - | главный бухгалтер МАУ «СШ Уржумского района Кировской области» (по согласованию) директор МАУ «СШ Уржумского района Кировской области» (по согласованию) |
| ГРЕБНЕВ Игорь Владимирович | - | заведующий отделом по юридической и кадровой работе администрации Уржумского муниципального района |
| ТРУШКОВА Наталья Витальевна | - | Заведующий сектором по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |