|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | |
|  | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  | | |
| 20.03.2025 № 231 | | |
| г. Уржум Кировской области | | |

**Об утверждении муниципального плана мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Уржумского муниципального района Кировской области до 2030 года**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уржумском муниципальном районе до 2030 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уржумском муниципальном районе до 2030 года утвердить согласно приложению № 2.

3. Утвердить таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта согласно приложению № 3.

4. Утвердить методику расчета показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта согласно приложению № 4.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района С.Н. Хабибуллину.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Уржумского муниципального района В.В. Байбородов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением главы администрации Уржумского муниципального района  от 20.03.2025 № 231 |

План мероприятий

по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
в Уржумском муниципальном районе до 2030 года   
(далее – План мероприятий)

1. План мероприятий разработан в целях:

повышения уровня доступности услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

выстраивания эффективной системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностям здоровья и инвалидов;

обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта;

увеличения численности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

оптимизации координации действий муниципальных, общественных организаций, учреждений, занимающихся вопросами инвалидов, в том числе вопросами адаптивной физической культуры;

проведения целенаправленной работы по привлечению в отрасль адаптивной физической культуры и спорта тренеров, специалистов, включая инвалидов, молодых специалистов и организовывать работу по повышению их квалификации;

расширения информационного пространства пропаганды и агитации адаптивной физической культуры и спорта, формирование престижности активного имиджа и спортивного стиля жизни, ценности сохранения и укрепления здоровья маломобильных групп населения.

1. Реализация Плана мероприятий направлена на повышение возможности инвалидов вести здоровый, независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизнедеятельности в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года,
2. План мероприятий предусматривает:

перечень мероприятий, по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Кировской области до 2030 года;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта с методикой их расчета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением главы администрации Уржумского муниципального района  от 20.03.2025 № 231 |

Перечень мероприятий

по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уржумском муниципальном районе до 2030 года

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат  (вид документа) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образовании до 2030 года | 1 квартал 2025 г. | Утверждение муниципального плана мероприятий | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 1.2 | Мониторинг реализации муниципальных планов мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальном образовании и оценка его эффективности | 2 квартал 2025 г.,  4 квартал 2025 г.,  далее - ежегодно | Отчет  в министерство спорта и туризма Кировской области | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 1.3 | Разработка и актуализация мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (с включением мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями) | в течение всего  периода | Подготовлен Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 1.4 | Направление предложений для включения в Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области (далее – Календарный план) | в течение всего  периода | Информационные материалы, направлено заявление на включение мероприятий в Календарного плана | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 1.5 | Проведение обследований спортивных объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (далее – объект), подготовка и утверждение паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) объекта и услуг, разработка плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта. Формирование и ведение реестра объектов. | 3 квартал 2025 г.,  далее - по необходимости | Информационные материалы, акты обследований, паспорта доступности объектов, плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов, сформирован реестр объектов | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 1.6 | Формирование и ведение общедоступного реестра государственных и негосударственных некоммерческих поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2 квартал 2025 г.,  далее - по необходимости | Сформирован реестр государственных и негосударственных некоммерческих поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ, опубликован в общем доступе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 1. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов в муниципальных образованиях Кировской области | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ | в течение всего  периода | Информационные материалы, положение (регламент), протоколы физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.2 | Освещение в средствах массовой информации и в официальных социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о спортивных и физкультурных мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ, об услугах в сфере физической культуры и спорта предоставляемых для данной категории граждан | в течение всего  периода,  при наличии информационных поводов | Информационные  материалы | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.3 | Обучение, повышение квалификации, профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих работу в сфере адаптивной физической культуры и спорта | в течение всего  периода,  при наличии потребности | Информационные  материалы | МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.4 | Осуществление работы по привлечению волонтеров для оказания содействия инвалидам и лицам с ОВЗ в период проведения физкультурным и спортивных мероприятий | в течение всего  периода | Информационные  материалы | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района, МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.5 | Выполнение (прием) испытаний (нормативов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) у лиц с ОВЗ | в течение всего  периода | Информационные  материалы | МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.6 | Организация контроля за выполнением работ/услуг по формированию «безбарьерной среды», в том числе за оснащением объектов специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ | в течение всего  периода | Информационные  материалы | МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |
| 2.7 | При формировании технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству спортивных объектов предусмотреть мероприятия по организации «без барьерного» доступа для лиц с ОВЗ и инвалидов | в течение всего  периода | Информационные  материалы | МАУ ДО «Спортивная школа Уржумского района», иные организации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Д. Полякова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  УТВЕРЖДЕНА  постановлением главы администрации Уржумского муниципального района  от 20.03.2025 № 231 |

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 | 2028 - 2030 годы |
| 1 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,5 | 9,9 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 2 | Доля лиц с инвалидностью от 6 до 18 лет, занимающихся общей физической подготовкой или избранным видом спорта, в общей численности лиц данной категории | % | 8,1 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 11,1 | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 3 | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений | % | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 4 | Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |
| 5 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечение их участия в фестивалях инвалидного спорта и спартакиадах | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Сектор по социальной политике администрации Уржумского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Д. Полякова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  УТВЕРЖДЕНА  постановлением главы администрации Уржумского муниципального района  от 20.03.2025 № 231 |

Методика расчета показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Методика расчета показателя |
| 1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – отношение общего количества лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе (Форма федерального статистического наблюдения N 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» (далее – форма № 3-АФК) раздел 1 гр. 9) к общему количество лиц с ОВЗ и инвалидов в Кировской области |
| 2. | Доля лиц с инвалидностью от 6 до 18 лет, занимающихся общей физической подготовкой или избранным видом спорта, в общей численности лиц данной категории | Доля лиц с инвалидностью от 6 до 18 лет, занимающихся общей физической подготовкой или избранным видом спорта, в общей численности лиц данной категории – отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет в Кировской области, занимающихся общей физической подготовкой или избранным видом спорта (форма № 3-АФК раздел 1 гр. 12), к общему количество лиц с ОВЗ и инвалидов от 6 до 18 лет в Кировской области |
| 3. | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений – общее количество спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов (форма № 3-АФК раздел 2 гр. 3), к общему количество спортивных сооружений (Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» раздел 3 гр. 3 стр. 42). |
| 4. | Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений | С 1 июля 2016 года осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, где осуществляется предоставление услуг с соблюдением условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Д. Полякова