| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.04.2023 |  |  | № 261 |  |  |
| г. Уржум Кировская область |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1018

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области администрация Уржумского муниципального  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1018 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» (далее - Постановление):

1.1. Утвердить изменения в муниципальной программе «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» (далее - программа) согласно приложения № 1.

1.2.   План реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» на 2023 год утвердить в новой редакции согласно приложения № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения – Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

И.о. главы администрации Уржумского

муниципального района    С.Н. Хабибуллина

- Приложение № 1

- УТВЕРЖДЕНЫ

- Постановлением администрации

- Уржумского муниципального

- района Кировской области

- от  04.04.2023 № 261

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области»

1.  В таблице паспорта муниципальной программы пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции.

2. Раздел 4 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции.

3.    Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименования подпрограмм | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района от возникающих угроз природного и техногенного характера, обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Уржумского муниципального района; |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование, развитие и содержание единой дежурной-диспетчерской службы Уржумского муниципального района; - Создание финансовых резервов, создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Уржумского муниципального района; - Совершенствование районной системы оповещения населения в Уржумском муниципальном районе Кировской области; - Создание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе с целью предотвращения гибели людей и травматизма людей на пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС Уржумского муниципального района; Нарушения в работе диспетчеров ЕДДС Уржумского муниципального района; Охват численности населения Уржумского муниципального района региональной и районной системами оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при переводе гражданской обороны на военное положение; Материальные ресурсы, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны; Финансовые средства на создание резерва администрации Уржумского муниципального района; Финансирование муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы <1> | Объем финансирования – 92540,413 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 15056,750 тыс. рублей, бюджет Уржумского муниципального района – 77483,663 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов <2> | Не предусмотрены |

РАЗДЕЛ 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляют 92540,413 тыс. рублей.

Объем ассигнований муниципальной программы из средств федерального бюджета  составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год -   0,0 тыс. руб.

2023 год -   0,0 тыс. руб.

2024 год -   0,0 тыс. руб.

2025 год -   0,0 тыс. руб.

2026 год -   0,0 тыс. руб.

2027 год -   0,0 тыс. руб.

Объем ассигнований муниципальной программы из средств областного бюджета  составляет 15056,750 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год -   3156,1 тыс. руб.

2023 год -   2479,41тыс. руб.

2024 год -   2355,31 тыс. руб.

2025 год -   2355,31 тыс. руб.

2026 год -   2355,31 тыс. руб.

2027 год -   2355,31 тыс. руб.

Объемы ассигнований муниципальной программы из средств  бюджета  Уржумского муниципального района составляет 77483,663 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год -   11063,913 тыс. руб.

2023 год -   13390,79  тыс. руб.

2024 год -   13254,99 тыс. руб.

2025 год -   13257,99 тыс. руб.

2026 год -   13257,99 тыс. руб.

2027 год -   13257,99 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Приложение № 3

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования <1> | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» | всего | 14220,013 | 15870,2 | 15610,3 | 15613,3 | 15613,3 | 15613,3 | 92540,413 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3156,1 | 2479,41 | 2355,31 | 2355,31 | 2355,31 | 2355,31 | 15056,750 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 11063,913 | 13390,79 | 13254,99 | 13257,99 | 13257,99 | 13257,99 | 77483,663 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение и организация деятельности единой дежурной-диспетчерской службы Уржумского муниципального района» | всего | 3301,30 | 2615,100 | 2441,00 | 2421,00 | 2421,00 | 2421,00 | 15620,400 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3156,1 | 2479,41 | 2355,31 | 2355,31 | 2355,31 | 2355,31 | 15056,750 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 145,20 | 135,69 | 85,69 | 65,69 | 65,69 | 65,69 | 563,65 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Совершенствование районной системы оповещения населения в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Отдельное мероприятие Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
|  |  |  | 1000,0* | 1100,0* | 1200,0* | 1300,0* | 1400,0* | 1500,0* | 7500,0* |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
|  |  |  | 1000,0* | 1100,0* | 1200,0* | 1300,0* | 1400,0* | 1500,0* | 7500,0* |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Отдельное мероприятие Создание резервного фонда финансовых ресурсов администрации Уржумского муниципального района. | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Отдельное мероприятие Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе. | всего | 10603,713 | 12940,1 | 12854,3 | 12877,3 | 12877,3 | 12877,3 | 75030,013 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10603,713 | 12940,1 | 12854,3 | 12877,3 | 12877,3 | 12877,3 | 75030,013 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечание: * Создание материальных ресурсов, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны – по заключенным договорам, поэтому в общей сумме средств не учитываются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______

Приложение № 2

- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением администрации

- Уржумского муниципального

- района Кировской области

- от  04.04.2023 № 261

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области»

на 2023 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей <3> |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | 15870,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2479,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 13390,79 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение и организация деятельности единой дежурной-диспетчерской службы Уржумского муниципального района» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | 2615,10 |  | Выплата заработной платы, командировочные расходы; Приобретение оргтехники; Оплата средств связи; Повышение квалификации диспетчерского персонала; Создание условий функционирования ЕДДС, недопущение нарушения в работе диспетчеров ЕДДС |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2479,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 135,69 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Совершенствование районной системы оповещения населения в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | 0 |  | Совершенствование районной системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны» |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | по договорам | 1100,0* | Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны |
|  |  |  |  |  |  | фин. средства | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | по договорам | 1100,0* |  |
|  |  |  |  |  |  | фин. средства | 15,0 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Создание резервного фонда финансовых ресурсов администрации Уржумского муниципального района» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | 300,0 |  | Проведение аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплаты материальной помощи пострадавшим при ЧС гражданам. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 300,0 |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе» | Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального района | 01.01. 2023 год | 31.12. 2023 год | Всего | 12940,1 |  | Содержание, развитие и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны в сельских поселениях Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 12940,1 |  |  |
|  | Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Байсинское сельское поселение |  |  |  |  | 1428,9 |  |  |
| 5.2 | Буйское сельское поселение |  |  |  |  | 1485,9 |  |  |
| 5.3 | Большеройское сельское поселение |  |  |  |  | 1432,5 |  |  |
| 5.4 | Лазаревского сельское поселение |  |  |  |  | 1385,4 |  |  |
| 5.5 | Лопьяльское сельское поселение |  |  |  |  | 1493,7 |  |  |
| 5.6 | Петровское сельское поселение |  |  |  |  | 1577,4 |  |  |
| 5.7 | Пиляндышевское сельское поселение |  |  |  |  | 1381,3 |  |  |
| 5.8 | РусскоТурекское сельское поселение |  |  |  |  | 1364,3 |  |  |
| 5.9 | Донауровское сельское поселение |  |  |  |  | 1390,7 |  |  |

_________________________