АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.05.2024 № 307 г. Уржум, Кировской области Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2023 год В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Уржумского муниципального района от 30.06.2021 № 487 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области», на основании проведенной отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района оценки эффективности реализации муниципальных программ, администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2023 году согласно приложению. 2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с утверждением ответственных исполнителей по реализации мероприятий, следующие муниципальные программы Уржумского муниципального района Кировской области: 2.1. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», ответственный исполнитель Бякова О.В. 2.2. «Функционирование администрации Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Добрынина Е.Н. 2.3 «Развитие образования Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Пермякова В.А. 2.4. «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Федосова А.Н. 2.5. «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Ширяева О.В. 2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.7. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Тюфтяев Ю.С.

2.8. «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе», ответственный исполнитель Громкова Т.М.

2.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.10. «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Горбунова С. В.

2.11. «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе  Кировской области», ответственный исполнитель Шубина Н.С.

2.12. «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.13. «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.14. «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.15. «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.16. «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального  района Кировской области», ответственный исполнитель Полетаев М.В.

2.17. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Полетаев М.В.

2.18. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.19. «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района Хабибуллину С.Н.

4. Настоящее постановление  опубликовать   в информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района

от 02.05.2024 № 307

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2023 году

Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с  Порядком о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области от 30.06.2021 № 487.  Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономического развития  администрации Уржумского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных проПроизводство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. (11.01.1)грамм Уржумского муниципального района на 2023 год, утвержденным постановлением администрации Уржумского муниципального района Кировской области от 12.08.2022 №684 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области, реализуемых в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годы», в 2023 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Уржумского муниципального  района на среднесрочную перспективу, на период до 2027 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ» (приложение №1), «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2023 год» (Приложение № 2), «Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального  района в 2023 году» (Приложение № 3).

Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году

Всего администрацией Уржумского муниципального района утверждено 19 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района.

В соответствии с  Порядком  ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 19 отчетов.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2023 году на территории Уржумского муниципального района  выполнялись мероприятия по реализации 19 муниципальных программ. На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Управления финансов Уржумского муниципального района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 97,9 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что 17 программ имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, 1 программа - средний уровень эффективности, 1 программа – удовлетворительный  уровень.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма фактического финансирования мероприятий муниципальных программ в 2023 году  за счет всех источников  составила 468 млн. 664 тыс. рублей. В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

Все муниципальные программы можно разделить на четыре основных направления финансирования:

Первое направление - Муниципальные программы общего характера. Общая сумма финансирования по данному направлению  131 млн. 667 тыс. руб. или 17,1 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области».

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

- «Функционирование администрации Уржумского муниципального района».

Второе направление - Муниципальные программы социальной направленности. Общая сумма финансирования по данному направлению 429 млн. 287 тыс. руб. или 55,8 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Развитие образования Уржумского района».

- «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области».

- «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

- «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

- «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района».

Третье  направление - Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики – 185 млн. 321 тыс. руб. –  24,1 %

- «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского   муниципального района Кировской области».

- «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе  Кировской области».

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе».

- «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области».

Четвертое направление  - Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности – 22 млн. 387 тыс. руб. – 2,9  %

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Уржумского района Кировской области».

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области».

- «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района».

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена отделом экономического развития  администрации Уржумского муниципального района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 29.12.2021 № 1024, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы) путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, 
степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), достижение ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации мероприятий. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 4.

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации:

1. МП «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Все целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

2. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,92.

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,92 (не выполнен показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций)». Значение показателя рассчитано исходя из предварительной оценки. Показатель будет уточнен  на основе статистических данных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

3. МП  «Развитие образования Уржумского муниципального  района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,91, в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,95 (выполнены не все мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1 (кассовые расходы выполнены на 99,32%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,95;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,96 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: снизился показатель «Количество  школьников, охваченных трудовой занятостью в свободное от учебы время в общей численности обучающихся»).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

4. МП «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,92, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,92 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель ««Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек» выполнен на 64,2% из 109%: показатель «1 «Количество работников, получивших профессиональное образование в сфере культуры» выполнен на 20% из 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

5. МП «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,98, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий» выполнен на 91,7% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

6.  МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район» выполнен на 95% из 100% плана).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

7. МП «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,96, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,96 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок бытовых отходов» выполнен на 67% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

8.  МП «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила  0,98 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,9 (не в полном объеме выполнены мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,91;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,98(не в полном объеме выполнены мероприятия программы);

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «число дорожно-транспортных происшествий» выполнен на 94,4 % из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

9. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

Все целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

10. МП «Функционирование администрации Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила  0,91 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,98(кассовые расходы выполнены на 98,97%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,91(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатели «Обеспечение выплаты материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» и «Обеспечение выплаты премии «Почетный гражданин Уржумского муниципального района» выполнены на 0% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

11. МП «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального  района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (не выполнены полностью целевые показатели).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

12. МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (Не выполнены полностью целевые показатели. Сократилось количество частных организаций коммунального комплекса).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

13. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

14. МП «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99(Не выполнены полностью целевые показатели. Показатель  «Обеспечение учреждений района квалифицированными кадрами» выполнен на 97,8% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

15. МП  "Развитие физической культуры и в Уржумском муниципальном спорта районе Кировской области"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

16. МП  «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99. (Не выполнены полностью целевые показатели. Показатель «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (от числа раскрытых преступлений) выполнен на  92,5 % из 100% плана).  Программа эффективна, целесообразна к реализации.

17. МП «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 (Не выполнены полностью целевые показатели. Повысился показатель «уровень заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч чел. населения).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Муниципальные программы со  средним уровнем эффективности реализации:

1. МП «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 0,80, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,80 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Доля расселенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 непригодным для проживания» выполнен на 45,9% из 100% запланированных; показатель «Доля населения, переселенного из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 года непригодным для проживания» выполнен на 37,2% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации:

1. МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительная и составляет 0,7 в том числе

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,7(не выполнены полностью целевые показатели, Количество ДТП увеличилось по сравнению с 2022 годом данные МВД России ОМВД РФ по Уржумскому району).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Предложение по дальнейшей реализации муниципальных программ

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 17 муниципальных программ признаны эффективности с высоким уровнем эффективности реализации, целесообразными к продолжению реализации.

1 муниципальная программа признана эффективной со средним уровнем эффективности реализации целесообразной к продолжению реализации, но требующей корректировки в части исполнения целевых показателей.

1 муниципальная программа признана эффективной с удовлетворительным уровнем эффективности реализации, целесообразной к продолжению реализации, но требующей корректировки в части исполнения целевых показателей.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

2. Повысить качество планирования показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3.  Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей.

4.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и в планы реализации муниципальных программ в установленные сроки.

5.Проводить мониторинг реализации программ в установленные Порядком сроки.

____________________________

Н. С. Шубина

Приложение № 1

Сведения о степени соответствия установленных и

достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

2023 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Соблюдение установленных законодательством требований к структуре и содержанию решения Уржумской районной Думы о бюджете Уржумского муниципального района и отчетов о его исполнении» | да (нет) | да | да | да | 100 |  |
|  | Показатель «Обеспечение условий для реализации муниципальным образованием закрепленных федеральным, областным законодательством полномочий» | да (нет) | да | да | да | 100 |  |
|  | Показатель «Заключение с органами местного самоуправления поселений соглашений» | да (нет) | да | да | да | 100 |  |
|  | Показатель «Составление проекта бюджета Уржумского муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Уржумского муниципального района» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Доля общего объема муниципального долга Уржумского муниципального района к общему объему доходов бюджета Уржумского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений» | - процентов | - 0 | - не более 50 | - 2,3 | - 100 |  |
|  | Показатель «Составление годового отчета об исполнении бюджета Уржумского муниципального района в установленный срок» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий» | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | Показатель «Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Уржумского муниципального района (составление таблицы ранжирования в установленный срок)» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий» | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | Показатель «Отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий» | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | Показатель «Наличие актов-проверок направляемых в Министерство финансов Кировской области о рассмотрении вопроса о возможности возбуждения дел об административном правонарушении» | - да (нет) | - да | - да | - да | - 100 |  |
|  | Показатель «Размещение на сайте Уржумского муниципального района «Бюджета для граждан» | - да (нет) | - да | - да | - да | 100 |  |
|  | Показатель«Обеспечение реализации муниципальной программы» | процентов | - 100 | - 100 | - 100 | 100 |  |
|  | Показатель «Отношение фактического объема средств бюджета Уржумского муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к утвержденному плановому значению» | процентов | - 100 | - 100 | - 100 | 100 |  |
|  | Показатель «Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском и сельских поселениях, входящих в состав Уржумского муниципального района» | - да (нет) | - да | - да | - да | 100 |  |
|  | Показатель «Проведение мониторинга выполнения показателей, установленных соглашениями по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и повышение их финансовой устойчивости» | - да (нет) | - да | - да | - да | 100 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Уржумского района Кировской области» | ед. | 185,8 | 192,1 | 199,4 | 104% | Значение показателя рассчитано исходя из предварительной оценки. Показатель будет уточнен на основе статистических данных |
|  | Показатель: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» | % | 40,8 | 41,0 | 31,1 | 76% | Значение показателя рассчитано исходя из предварительной оценки. Показатель будет уточнен на основе статистических данных |
|  | Показатель: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, (консультационную и имущественную) поддержку» | ед. | 200 | 220 | 243 | 110% | Значение показателя определяется на основании мониторинга количества субъектов малого и среднего предпринимательства получивших информационную, консультационную и имущественную поддержку |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" | количество посещений на 1 жителя в год | 5,7 | 8,5 | 7,06 | 83,1% | Число посещений в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 16639 единиц, но не достигло планового показателя. Одна из причин – в течение года не работала Ашланская сельская библиотека. |
|  | Показатель «Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году» | процентов | 158,6 | 63,0 | 138,2 | 219,4% | Плановая цифра была занижена в силу действовавших в 2020-2021 гг., когда разрабатывались показатели, карантинных мер. Кроме этого, в 2023 году учреждения культурно-досугового типа были нацелены на увеличение количества мероприятий и улучшение качества их проведения, что положительным образом сказалось на численности участников культурно-массовых мероприятий и позволило значительно увеличить её по сравнению с прошлым годом. Плановые показатели нуждаются в корректировке. |
|  | Показатель «Посещаемость музейных учреждений (на 1000 человек)» | количество посещений на 1000 человек | 1076,0 | 993,4 | 1186, 0 | 119% |  |
|  | Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха» | процентов | 223 134,4 0 | 223 134,4 0 | 223 134,4 0 | 100% 100% 0% |  |
|  | Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» | процентов | 2,6 | 2,6 | 16,9 | 650% | В течение 2023 г. был проведен осмотр зданий и информация по потребности в капитальном ремонте была актуализирована в соответствии с их техническим состоянием. |
|  | Показатель «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры» | единиц | 0 | 1 | 2 | 200% | В 2023 году прошел текущий ремонт в МАУК «Уржумский КДЦ» и МАУК «Уржумский музейно-выставочный центр». |
|  | Показатель «Количество выпущенных печатных изданий» | единиц | 0 | 1 | 0 | 0% | В бюджет муниципальной программы не были заложены средства на выпуск печатных изданий. |
|  | Показатель «Рост числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие, сохранение и поддержку традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества по отношению к предыдущему году» | процентов | 127,8 | 65,0 | 116,2 | 178,8% | Плановая цифра была занижена в силу действовавших в 2020-2021 гг., когда разрабатывались показатели, карантинных мер. Кроме этого, в 2023 году учреждения культурно-досугового типа были нацелены на увеличение количества мероприятий и улучшение качества их проведения. Плановые показатели нуждаются в корректировке. |
|  | Показатель «Рост числа посетителей культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие, сохранение и поддержку традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества» | процентов | 158,6 | 63,0 | 138,2 | 219,4% | Плановая цифра была занижена в силу действовавших в 2020-2021 гг., когда разрабатывались показатели, карантинных мер. Кроме этого, в 2023 году учреждения культурно-досугового типа были нацелены на увеличение количества мероприятий и улучшение качества их проведения, что положительным образом сказалось на численности участников культурно-массовых мероприятий и позволило значительно увеличить её по сравнению с прошлым годом. Плановые показатели нуждаются в корректировке. |
|  | Показатель «Число культурно-досуговых мероприятий» | единиц | 194 | 160 | 165 | 103% |  |
|  | Показатель «Число посетителей культурно-досуговых мероприятий» | тысяч человек | 31,54 | 53,50 | 57,99 | 108% |  |
|  | Показатель «Количество клубных формирований» | единиц | 18 | 18 | 16 | 89% | Количество клубных формирований снизилось по причине увольнения руководителей. |
|  | Показатель «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек» | процентов | 56,32 | 109 | 64,29 | 59% | В связи с уменьшением числа населения количество участников клубных формирований также не увеличивается, плановые показатели нуждаются в корректировке. |
|  | Показатель «Объем оказанных платных услуг населению» | тысяч рублей | 1373,6 | 1250,0 | 1599,8 | 128% |  |
|  | Показатель «Рост количества мероприятий, проведенных общественными организациями, по отношению к предыдущему году» | процентов | 40 | 41 | 50 | 122% |  |
|  | Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% |  |
|  | Показатель «Объем оказанных туристских услуг» | тысяч рублей | 57,5 | 32 | 60 | 188% | Плановые показатели занижены и нуждаются в корректировке. |
|  | Показатель «Количество разработанных туристических маршрутов» | единиц | 14 | 8 | 14 | 175% | Музейно-выставочный центр был нацелен на увеличение количества экскурсий и часть маршрутов создавалась по индивидуальным запросам . |
|  | Показатель «Количество посетителей музеев» | тысяч человек | 23,1 | 20,6 | 23,5 | 114% |  |
|  | Показатель «Количество организованных музейных выставок» | единиц | 67 | 57 | 69 | 121% |  |
|  | Показатель «Количество единиц хранения музейных ценностей» | единиц | 15185 | 15185 | 15185 | 100% |  |
|  | Показатель «Объем оказанных платных услуг населению» | тысяч рублей | 147,5 | 103,0 | 149,0 | 145% |  |
|  | Показатель «Количество экземпляров библиотечного фонда» | тысяч экземпляров | 304,2 | 290,0 | 296,3 | 102% | Приобретена литература для Уржумской детской библиотеки, Рождественской сельской библиотеки на средства федеральной субсидии. |
|  | Показатель «Количество творческих работников, получивших социальные выплаты» | человек | 49 | 50 | 43 | 86% | Количество человек, получающих социальные выплаты, снижается по причине увеличения числа работников, достигающих пенсионного возраста, после чего они получают выплаты уже из Фонда социального страхования. |
|  | Показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» | процентов | 106 | 109 | 109 | 100% |  |
|  | Показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года (в части посещений культурно-досуговых учреждений)» | процентов | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 100% |  |
|  | Показатель «Количество работников, получивших профессиональное образование в сфере культуры» | человек | 2 | 5 | 1 | 20% | Показатель разрабатывался в опоре, в первую очередь, на федеральный проект «Творческие люди», дающий возможность работникам культуры получать специализированное образование бесплатно. Однако, в 2023 году среди предложенных по проекту образовательных программ отсутствовали направления, связанные с переподготовкой и получением профессионального образования в сфере культуры, что повлияло на исполнение показателя. |
|  | Показатель «Количество работников, получивших сертификат о повышении квалификации» | человек | 10 | 10 | 18 | 180% | Работники проходили повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» и федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография». |
|  | Показатель «Количество участий (соучастий) в национальных проектах, областных грантовых конкурсах» | единиц | 4 | 2 | 4 | 200% | - «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» (МАУК «Уржумский культурно-досуговый центр») - «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – техническое оснащение музеев» (МАУК «Уржумский музейно-выставочный центр») - Конкурс «Лучшее учреждение культуры» (Андреевский сельский дом культуры МКУК «Русско-Тимкинский СДК» Уржумского сельского поселения) - «Местный Дом культуры» (МАУК «Уржумский культурно-досуговый центр») |
|  | Показатель «Количество проведенных методических мероприятий» | единиц | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Показатель «Количество учащихся по предпрофессиональным программам» | человек | 135 | 145 | 134 | 92% | - Переезд детей с родителями в другой город - Отчисление детей по состоянию здоровья (по заявлению родителей) |
|  | Показатель «Количество учащихся по общеразвивающим программам» | человек | 59 | 50 | 56 | 112% |  |
|  | Показатель «Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа учащихся ДШИ» | процентов | 50,5 | 8,0 | 46,8 | 585% | Формула расчета показателя, по которой готовились плановые цифры, нуждается в корректировке. |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Общая протяженность сети автомобильных дорог» | км | 496,574 | 494,874 | 494,874 | 100,0 | Протяженность автомобильных дорог уменьшилась на 1,7 км.. Изменения в реестр муниципальной собственности внесены. |
|  | Показатель число дорожно-транспортных происшествий | случай | 17 | 17 | 18 | 94,44 | Количество ДТП увеличилось по сравнению с 2022 годом данные МВД России ОМВД РФ по Уржумскому району |
|  | Показатель доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 67,77 | 65,50 | 66,24 | 101,13 | За отчетный период изменилась протяженность автомобильных дорог, утвержденная Думами городского и сельских поселений |
|  | Показатель доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | % | 2,5 | 2,5 | 2,48 | 99,20 | Уменьшалась доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного в связи с открытием дополнительного социального маршрута |
| 5 | Муниципальная программа «Функционирование администрации Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель удовлетворённость населения информационной открытостью администрации района | % от числа опрошенных | 63 | 65 | 63,9 | 98,3 |  |
|  | - Показатель количество единиц технических средств автоматизации, приобретённых и установленных на рабочие места сотрудников | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | - Показатель повышение информационной открытости в деятельности администрации района, обеспечение подготовки материалов о деятельности администрации района для размещения в средствах массовой информации | единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |
|  | Показатель -количество нормативных правовых актов администрации района, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу; | единиц |  |  |  |  |  |
|  | Показатель -количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию; | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель обеспечение своевременности разработки прогноза социально-экономического развития Уржумского муниципального района; | % | 16 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель количество обращений граждан в администрацию Уржумского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель доля обращений граждан за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель -обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Уржумского района | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | - Показатель Обеспечение выплаты премий работникам сельского хозяйства Уржумского муниципального района | % | 10,2 | 40 | 41,3 | 103% |  |
|  | - Показатель обеспечение выплаты материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | % |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель обеспечение выплаты премии «Почетный гражданин Уржумского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - Показатель соблюдение финансовой дисциплины при обслуживании муниципального долга | % |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель создание условий для устойчивого функционирования администрации Уржумского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель количество запросов социально- правового характера от физических и юридических лиц, выполненных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель количество включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели от установленного числа кандидатов в присяжные заседатели от Уржумского района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | в комиссию на рассмотрение пакеты документов не предоставлялись |
|  | - Показатель доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию | % |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель количество протестов прокуратуры, вынесенных на постановления комиссии о назначении административного наказания | Ед. | 0 | 100 | 0 | 0 | по мероприятию «Почетный гражданин района» в комиссию на рассмотрение пакеты документов не предоставлялись |
|  | - Показатель число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемную семью, государственные учреждения от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей на территории Уржумского муниципального района | % |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель обеспечение выплаты пособий на детей в приемных семьях и под опекой | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - Показатель доля приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от количества запланированных | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Увеличение доли газифицируемых населенных пунктов в общем объеме населенных пунктов Уржумского муниципального района». | % | 32,8 | 32,3 | 34,7 | 107,43 | Газифицировали Д.Гонино, д.Лялькино, д.Страбыкино |
|  | Показатель «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Уржумского муниципального района по итогам года». | % | 43,5 | 44,6 | 44,73 | 100,29 | В 2023 году на территории Уржумского района реализовывалась программа догазификации было подключено 107 домовладений |
|  | Показатель «Увеличение доли котельных, переведенных на природный газ в общем объеме котельных» | % | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 100,00 | Количество котельных переведенных на газ не изменилось |
|  | Показатель «Количество ликвидированных аварий на объектах газификации». | единиц | 0 | 0 | 0 | 100,00 | Аварий на газопроводах не было |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС Уржумского муниципального района | % | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель Нарушения в работе диспетчеров ЕДДС Уржумского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель Охват численности населения Уржумского муниципального района региональной и районной системами оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при переводе гражданской обороны на военное положение | % | 88 | 92 | 92 | 100 |  |
|  | Показатель Материальные ресурсы, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны | тыс. руб. | 115,00 | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Показатель Финансовые средства на создание резерва администрации Уржумского муниципального района» | тыс. руб. | 1000,0* | 1100,0* | 11000,0* | 100 |  |
|  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  | Показатель Финансирование муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе. | тыс. руб. | 10603,713 | 12940,100 | 12867,070 | 99,44 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Уржумского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Соответствие разработанных правовых актов Уржумского района в сфере обращения с отходами». | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Показатель «Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок бытовых отходов». | штук | 1 | 3 | 2 | 67 |  |
|  | Показатель Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Штук | 13 | 16 | 28 | 175 |  |
|  | Показатель «Доля населения в населенных пунктах, охваченных системами сбора и удаления коммунальных бытовых отходов, от общего количества населения в районе». | % | 87,5 | 87,6 | 87,6 | 100 |  |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами». | штук | 20 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Показатель «Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние» | штук | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель «Количество обработанных парков и скверов» | штук | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Показатель количество отловленных животных без владельцев | голов | 10 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Уржумского муниципального района | % | 125 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель Наличие совершенных деяний террористической направленности на территории Уржумского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель Наличие совершенных деяний экстремистской направленности на территории Уржумского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель Наличие объединений террористической, экстремистской и националистической направленности на территории Уржумского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель Доля муниципальных объектов (территорий) подлежащих антитеррористической защите, приведенных в соответствие к требованиям по Антитеррористической защищенности объектов (территорий) | %. | 72 | 65 | 83 | 127 |  |
|  | Показатель Количество публикации в СМИ, интернет- ресурсах, направленные на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства, толерантности, информирование населения в сфере профилактики экстремизма и терроризма | ед. | 7 | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Показатель Подготовка кадрового потенциала в сфере профилактики и противодействия терроризму и экстремизму | чел. | 0 | 1 | 2 | 200 | Обучено 2 человека |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 119,5 | 100,82 | 100,8 | 100,0 | выполнен |
|  | Показатель индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | % | 122,7 | 101,08 | 100,8 | 99,7 | Снижение производства зерна на 9% |
|  | Показатель доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 84,6 | 100 | 92,3 | 92,3 | Убыток получен ООО «Александровское» посевов |
|  | Показатель среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных организациях | руб. | 34169 | 31500 | 40627 | 129,0 | выполнен |
|  | Показатель размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 53,76 | 53,5 | 55,921 | 104,5 | выполнен |
|  | Показатель валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 54281 | 41754 | 51427 | 123,2 | выполнен |
|  | Показатель маточное поголовье коров в сельскохозяйственных организациях | гол. | 4258 | 4404 | 4318 | 98,0 | Строительство роботизированной фермы в ООО «Агрофирма Строитель» перенесено на 2026 год |
|  | Показатель производство молока в сельскохозяйственных организациях | тонн | 36887 | 37601 | 40172,2 | 106,8 | выполнен. |
|  | Показатель средний надой молока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях | кг | 8768 | 8437 | 9401 | 111,4 | выполнен |
|  | Показатель производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 1966 | 2224 | 2039 | 91,7 | Снижение объема производства скота на убой в частном секторе на 8 % к уровню 2022 года. |
|  | Показатель энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади | л.с | 188 | 98 | 193 | 196,9 | выполнен |
|  | Показатель объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель количество проведенных проверок полноты и достоверности, а также соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов для получения средств государственной поддержки сельскохозяйственного производства | ед. | 77 | 32 | 90 | 281,3 | выполнен |
|  | Показатель капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 5,297 | 5,297 | 100,0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» | % | 12,0 | 11,7 | 11,7 | 100,0 | Сокращение потерь, утечек и неучтенного расхода тепловой энергии |
|  | Показатель «Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть» | % | 28,4 | 28,0 | 28,0 | 100,0 | Сокращение потерь, утечек и неучтенного расхода воды |
|  | Показатель «Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения» | ед. | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 100,0 | Сокращение аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения |
|  | Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» | % | 85,5 | 87,2 | 87,2 | 100,0 | Увеличение количества сточных вод, прошедших через очистные сооружения |
|  | Показатель Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | % | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | Увеличение среднего размера заработной платы при незначительном росте платы за ЖКУ |
|  | Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Собственниками помещений выбран способ управления многоквартирными домами |
|  | Показатель «Доля поселений, входящих в состав Уржумского муниципального района, в которых проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений к общему количеству поселений» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Все поселения производят мероприятия по жилищному контролю |
|  | Показатель «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Уржумского муниципального района» | % | 76,9 | 83,3 | 76,9 | 92,3 | Количество частных организаций коммунального комплекса |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие образования Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 66,5 | 68,3 | 64,9 | 95 |  |
|  | Показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 81,5 | На конец 2023 года состояли на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения дети в возрасте 1-6 лет 39 человек, из них в возрасте 1-1,5 лет 28 человек. Возможны несколько причин невыполнения показателя: в семье есть неработающий родитель; уменьшение количества воспитанников в связи со сменой места жительства молодых семей, снижение рождаемости детей в районе (2020г-175детей, 2021г-164, 2022г-134, 2023г-115) |
|  | Показатель доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент | 66,7 | 33,3 | 66,7 | 50 | 4 дошкольных образовательных учреждения, здания которых требуют капитального ремонта: МКДОУ д/с № 1 города Уржума, МКДОУ д/сад ОРВ № 3 города Уржума, МКДОУ д/с ОРВ № 5 города Уржума, МКДОУ д/с «Солнышко» с. Шурмы |
|  | Показатель рост среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченной источниками финансирования, к предыдущему году; | рублей | 22637,14 | 29373,30 | 29759,79 | 101,3 |  |
|  | Показатель Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Показатель Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 90 | 90 | 9 учреждений, здания которых требуют капитального ремонта: МКОУ СОШ № 2 г. Уржума, МКОУ СОШ № 3 г. Уржума, МКОУ СОШ с. Б-Рой, МКОУ СОШ с. Буйского, МКОУ СОШ с. Лазарево, МКОУ ООШ с. Петровского МКОУ СОШ п. Пиляндыш, МКОУ СОШ с. Русский Турек. |
|  | Показатель Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 76,3 | 80,3 | 76,5 | 95,3 | За последние годы в 10 школах созданы центры «Точка роста», в 9- отремонтированы спортивные залы, в 4- отремонтированы пищеблоки |
|  | Показатель Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 88,6 | 89,7 | 86 | 95,9 |  |
|  | Показатель Рост расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 27600,00 | 28700,00 | 31329,8 | 109,2 | Увеличение связано с ростом расходов на коммунальные услуги, заработную плату, содержание зданий общеобразовательных учреждением и снижением численности обучающихся и воспитанников. |
|  | Показатель Рост среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | рублей | 33229,45 | 35425,80 | 35848,84 | 101,2 |  |
|  | Показатель Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. | процент | 45 | 40,5 | 52 | 128,4 | Повышен интерес участия во всех видах олимпиад, в том числе в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников так как он дает право на участие в региональном, участники и победители регионального этапа имеют преференции при поступлении в ВУЗы Кировской области |
|  | Показатель Доля обучающихся с ОВЗ, получающих удешевленное школьное питание; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель Доля обучающихся, проживающих в школьном интернате, получающих удешевление школьного питания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель Процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 79,1 | 80,1 | 79 | 98,6 |  |
|  | Показатель Рост среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования, обеспеченной источниками финансирования, к предыдущему году | Руб. | 26053,25 | 27657,80 | 28527,44 | 103,1 |  |
|  | Показатель Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления детей в отчетном году, от общего числа детей школьного возраста | процент | 58 | 50 | 55,6 | 111,2 |  |
|  | Показатель Количество школьников, охваченных трудовой занятостью в свободное от учебы время в общей численности обучающихся. | человек | 100 | 100 | 70 | 70 | В течение 2023 года было трудоустроено 70 учеников. В связи с увеличением МРОТ, выделенных средств было недостаточно для достижения планового показателя. |
|  | Показатель Проведение муниципального конкурса «Учитель года» («Чемпионат учительских команд») | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Показатель количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущей ремонт | ед | 6 | 6 | 10 | 166,7 | Обеспечено проведение текущего ремонта зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, проведены следующие работы: составление, проверка в гос.экспертизе проектно-сметной документации по капитальному ремонту, текущий ремонт кабинета МКОУ СОШ №3; ремонт фасада МКОУ СОШ №2; составление, проверка в гос.экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, ремонт кирпичной кладки МКДОУ ДС №5, МКОУ СОШ с. Лазарево текущий ремонт спортзала; МКДОУ д/с ОРВ "Родничок" МКОУ ООШ с. Петровского ремонт системы пожарной сигнализации; МКОУ СОШ п. Пиляндыш ремонт электроосвещения в кабинете физики; работы по устройству основания под площадку ГТО МКОУ СОШ с.Буйского; МКОУ СОШ с. Р.-Турек МАОУ СОШ с УИОП села Шурмы оказание услуг по разработке сметной документации |
|  | Показатель количество муниципальных образовательных организаций, в которых реализованы меры, направленные на выполнение предписаний надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях | ед | 5 | 3 | 5 | 166,7 | В 5 учреждениях образования проведены мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: детский сад №3 - подвод воды, установка поддона, приобретение наматрасников; МКОУ СОШ п. Пиляндыш - ремонт электроосвещния в каб. физики, приобретение посуды, рециркулятора; МКОУ СОШ с. Б.-Рой - замена окон, ремонт пищеблока дошгруппы; МКОУ ООШ с. Лопьял - установка аварийного освещения; МКОУ ООШ с. Петровского - приобретение морозильника, рециркулятора, посуды |
|  | Показатель количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации на 2023 год | ед. | х | 17 | 17 | 100 | В 2023 году показатель планировался в количестве учреждений, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации – за отчетный год мероприятия направленные на выполнение предписаний проведены в каждом образовательном учреждении |
|  | Показатель Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | ед | 6 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Показатель доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших возмещение затрат на коммунальные услуги на селе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель Доля обучающихся, которые являются детьми военнослужащих, получающие бесплатное горячее питание, в общей численности детей данной категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | х | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Показатель в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | Х | 7 | 7 | 100 | В 2023 году показатель планировался в единицах учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это 7 общеобразовательных учреждений района: МКОУ СОШ №2 г. Уржума, МКОУ СОШ №3 г. Уржума, МКОУ СОШ с. Русский Турек, МКОУ СОШ с. Буйского, МКОУ СОШ п. Пиляндыш, МКОУ СОШ с. Петровское, МАОУ с УИОП с. Шурмы. |
|  | Показатель количество организаций, в которых проведены работы по антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования | ед. | х | 0 | х | х |  |
|  | Показатель количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | ед. | х | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Общий объем ввода жилья | кв.м. | 7340 | 4800 | 7419 | 154,56 |  |
|  | Показатель Ввод жилья на душу населения | кв.м./чел | 0,337 | 0,322 | 0,399 | 123,91 |  |
|  | Показатель Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 29,33 | 30,6 | 34,53 | 112,84 |  |
|  | Показатель Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 10,09 | 3,8 | 8,94 | 235,26 |  |
|  | Показатель Площадь земельных участков, в расчете на 10 тысяч человек населения, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 6,37 | 2,9 | 7,17 | 247,24 |  |
|  | Показатель Доля расселенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 непригодным для проживания | % | 45,97 | 100 | 45,97 | 45,97 | Планируется переселить по программе: «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 91 человек |
|  | Показатель Доля населения, переселенного из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 года непригодным для проживания | % | 37,29 | 100 | 37,29 | 37,29 |  |
|  | Показатель Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед | 2 | 1 | 1 | 100 | Благоустройство дворовой территории по адресу г. Уржум, ул. Груздовского, д. 67 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова (от ул. Рокина до ул. Чернышевского (нечетная сторона), по ул. Чернышевского вдоль д. 19 (здание МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Уржума Кировской области)); благоустройство пешеходной зоны по ул. Революционной (от ул. Советской до ул. Гоголя (нечетная сторона)); благоустройство центральной площади села Лазарево ул. Советская у православнного Храма; благоустройство общественной территории сквера у памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 с. Р. Турек Уржумского района Кировской области; благоустройство территории памятника "Воинам - землякам погибшим в ВОВ" с. Шурма Уржумского района Кировской области. |
|  | Показатель Количество благоустроенных общественных территорий | Ед | 3 | 4 | 5 | 125 |  |
|  | Показатель Количество благоустроенных прилегающих территорий ФАПов | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | Реализация полномочий муниципального образования в сфере охраны здоровья на территории муниципального образования |
| 14 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Доходы бюджета муниципального образования Уржумский муниципальный район от использования муниципального имущества и земельных участков | тыс.руб. | 12966,77 | 13747,81 | 14398,50 | 104,73% |  |
|  | Показатель Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район | ед. | 78 | 80 | 93 | 116,25% | Оформление земельных участков под автомобильными дорогами |
|  | Показатель Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район | ед. | 39 | 40 | 38 | 95% | Расторжение договоров аренды муниципального имущества |
|  | Показатель Количество заключенных договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, не прошедшей разграничение, и в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район | ед. | 583 | 615 | 1045 | 169,92% | Выкупы земельных участков, по которым были заключены договоры аренды |
|  | Показатель Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации | ед. | 70 | 72 | 72 | 100% |  |
|  | Показатель Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район и подлежащих государственной регистрации | ед. | 70 | 72 | 72 | 100% |  |
| 15 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель коэффициент естественного прироста (убыль) населения в расчете на 1000 жителей обеспечение учреждений района квалифицированными кадрами | чел. | -12,7 | -15,4 | -12,9 | 119,4 | Значение показателя рассчитывается исходя из прогнозной оценки, на основе статистических наблюдений(115-родилось, 449 умерло, численность населения 2023 год- 19810) |
|  | Показатель обеспечение учреждений района квалифицированными кадрами | % | 90 | 91 | 89 | 97,8 | Обеспеченность кадрами по сферам |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и в Уржумском муниципальном спорта районе Кировской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 47,8 | 51,9 | 51,9 | 100% |  |
|  | Показатель уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,7 | 48,8 | 53,8 | 110,2% |  |
|  | Показатель количество районных, межмуниципальных, областных спортивных мероприятий | ед. | 180 | 181 | 221 | 122,1% |  |
|  | Показатель доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 56,0 | 56,5 | 57,1 | 101,1% |  |
|  | Показатель доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. | % | 64,0 | 69,0 | 100 | 145%% |  |
|  | Показатель доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 98,4 | 98,4 | 99,1 | 100,7% |  |
| 17 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 159 | 314 | 174 | 180,4% |  |
|  | Показатель Уровень (коэффициент) преступности на 100 тыс. человек | Ед. | 8,0 | 13,1 | 8,8 | 148,9% |  |
|  | Показатель Количество преступлений, совершенных несовер-шеннолетними или при их участии | Ед. | 8 | 11 | 4 | 275% |  |
|  | Показатель Доля преступлений, совершенных несовершен-нолетними или при их участии (от числа раскрытых преступлений) | % | 7,0 | 3,7 | 4,0 | 92,5% |  |
|  | Показатель Уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | % | 100 | 36,4 | 100 | 274% |  |
|  | Показатель Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, случаев на 100 тыс. человек | Случаев на 100 тыс. чел. населения | 5,0 | 29,73 | 25,2 | 117,9% |  |
|  | Показатель Криминогенность наркомании, случаев на 100 тыс. человек населения | Случаев на 100 тыс. чел. населения | 0 | 12,01 | 0 | 100% |  |
|  | Показатель Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тыс. человек населения; | Случаев на 100 тыс. чел. населения | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Показатель Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тыс. человек населения | Случаев на 100 тыс. чел. населения | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Показатель Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | Ед. | 96 | 97 | 101 | 104,1% |  |
|  | Показатель Доля органов местного самоуправления Уржумского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Уржумского муниципального района, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  | Показатель Доля проектов нормативных правовых актов Уржумского муниципального района, в которых выявлены коррупционные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов; | % | 0 | 0,5 | 0 | 100% |  |
|  | Показатель Доля урегулированных конфликтов интересов на муниципальной службе | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  | Выпущено 258 информаций в СМИ и на сайтах сети Интернет, проведено 208 информационно - профилактических мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их. Проведено 40 пропагандических мероприятий ,акций, круглых столов (данные МВД России ОМВД РФ по Уржумскому району) |
|  | «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних». | шт. | 6 | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  | «Уменьшение числа детей погибших (пострадавших) в дорожно-транспортных происшествиях». | чел | 3 | 1 | 5 | 20,0 |  |
|  | «Доля обучающихся задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий» | % | 69,9 | 71,0 | 71,0 | 100,0 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | удовлетворенность населения района условиями для занятия физической культурой и спортом | % от коли-чества опрошен-ных | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 104% |  |
|  | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 47,8 | 51,9 | 51,9 | 100% |  |
|  | количество участников акций, конкурсов, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни | чел. | 3550 | 3600 | 3850 | 107% |  |
|  | уровень заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч чел. населения | случаев на 100 тыс. чел. населения | 1801 | 1750 | 1872 | 93% | Недостаточная организация профилактической работы. |
|  | уровень заболеваемости наркоманией на 100 тысяч чел. населения | случаев на 100 тыс. чел. населения | 17,5 | 17,0 | 0 | 100% |  |
|  | охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 90 | 100 | 141 | 141% |  |
|  | смертность населения трудоспособного возраста на 1000 чел. населения | случаев на 1000 чел. населения | 9,0 | 7,5 | 3,9 | 192,3% |  |

- Приложение N 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

2023 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Плановые расходы за 2022 год отчетный период (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2022 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | всего | 74 016,368 | 74 016,298 | 100,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 100,000 | 1 100,000 | 100,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 14 869,490 | 14 869,490 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 57 922,374 | 57 922,304 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 124,504 | 124,504 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области" | всего | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Функционирование администрации Уржумского муниципального района» | всего | 52088,42 | 51154,99 | 98,97 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 20,00 | 19,95 | 100,00 |  |
|  |  | Областной бюджет | 39945,77 | 39160,94 | 98,04 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 12122,65 | 11974,10 | 98,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Уржумского муниципального района» | всего | 369001,37644 | 366485,49121 | 99,32% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 24998,67687 | 24963,62855 | 99,86% |  |
|  |  | Областной бюджет | 215510,23299 | 215275,59723 | 99,89% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 128492,46658 | 126246,26543 | 98,25% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области» | всего | 44289,653 | 44362,2 | 100,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1432,17926 | 1432,17926 | 100,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 27881,51074 | 27881,24074 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 13325,963 | 13298,98 | 99,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1650,0 | 1749,8 | 1,06 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области» | всего | 32919,808 | 32919,72244 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 32601,5 | 32601,414 | 100 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 318,308 | 318,30844 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» | всего | 6495,98 | 6495,98 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1137,90 | 1137,90 | 100,00 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 5358,08 | 5358,08 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» | всего | 17986,616 | 17971,64117 | 99,92% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 11700,700 | 11700,65426 | 100,00% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 6285,916 | 6270,98691 | 99,76% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | всего | 1711,515 | 1711,515 | 100% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 1711,515 | 1711,515 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | всего | 58,71595 | 58,71594 | 100,00% | Содержание и строительство газопроводов на территории Уржумского муниципального района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 58,71595 | 58,71594 | 100,00% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района» | всего | 6464,832 | 6464,72439 | 100% | Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5832,7 | 5832,62789 | 100% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 632,132 | 632,0965 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего | 145929,48683 | 132630,03749 | 90,88% | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 134165,00 | 120870,00 | 100,00% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 11721,56606 | 11717,11672 | 99,96% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 42,92077 | 42,92077 | 100,00% |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего | 17 638,8 | 17 576,4 | 99,65% | Развитие системы физической культуры и спорта. Проведение спортивных мероприятий согласно отдельному календарному плану. Предоставление субсидии МАУ «СШ Уржумского района Кировской области» на на финансовую поддержку детско-юношеского спорта |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3 782,4 | 3 720,1 | 98,4% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 13 856,4 | 13 856,3 | 99,99% |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области» | всего | 91,36 | 91,36 | 91,36 | Профилактика правонарушений и преступлений. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 91,36 | 91,36 | 91,36 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области » | всего | 863,354 | 863, 54 | 100 % | Привлечение молодых специалистов для работы в организациях и учреждениях Уржумского муниципального района |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 583,500 | 583,500 | 100% |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 279,854 | 279,854 | 100% |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» | всего | 15762,810 | 15689,599 | 99,54 | В течение 2023 года осуществлялось обеспечение мероприятий по защите населения и территорий Уржумского муниципального района от ЧС |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2703,510 | 2703,510 | 100,00 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 13059,300 | 12986,089 | 99,44 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района» | всего | 142,300 | 142,300 | 100 | В течение 2023 г. финансовые средства расходовались на проведение мероприятий по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 142,300 | 142,300 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» | всего | 0 | 0 | 0 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы не требуется |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района» | всего | 0 | 0 | 0 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы не требуется |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального  района в 2023 году

| № п\п | Наименование муниципальной программы | Критерий № 1 степень реализации мероприятий Программы | Критерий № 2 общая степень соответствия запланированному уровню расходов | Критерий № 3 эффективность использования бюджетных средств | Критерий №4 Оценка степени достижения целевых показателей эффективности" | Оценка эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области" | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 |
| 3 | «Функционирование администрации Уржумского муниципального района» | 1 | 0,98 | 1 | 0,91 | 0,91 |
| 4 | «Развитие образования Уржумского муниципального района» | 0,95 | 1 | 0,95 | 0,96 | 0,91 |
| 5 | «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 7 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 8 | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 9 | «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | 0,9 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 15 | «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области » | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 16 | «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 17 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» | 1 | - | 1 | 0,73 | 0,73 |
| 19 | «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района» | 1 | - | 1 | 0,99 | 0,99 |

Приложение № 4

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных

программ  Уржумского муниципального района Кировской области в 2023 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (баллов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1 |
| 1.2 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | 1 |
| 1.3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | 1 |
| 1.4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района» | 1 |
| 1.5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» | 0,99 |
| 1.6 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области» | 0,99 |
| 1.7 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области» | 0,99 |
| 1.8 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» | 0,99 |
| 1.9 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области» | 0,99 |
| 1.10 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района» | 0,99 |
| 1.11 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области» | 0,98 |
| 1.12 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района» | 0,96 |
| 1.13 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | 0,96 |
| 1.14 | Муниципальная программа «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области» | 0,92 |
| 1.15 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области" | 0,92 |
| 1.16 | Муниципальная программа «Функционирование администрации Уржумского муниципального района» | 0,91 |
| 1.17 | Муниципальная программа «Развитие образования Уржумского муниципального района» | 0,91 |
| 2 | Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации | - |
| 2.1 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | 0,80 |
| 3. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 3.1 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» | 0,73 |
| 4. | Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |