АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2024                                                                                     № 636

г. Уржум, Кировской области

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1011

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 26.07.2024 № 28/221 «О внесении изменений в решение Уржумской районной Думы от 22.12.2023 № 22/183  «О бюджете Уржумского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Уржумского муниципального  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1011 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном  районе Кировской области», утвердив изменения в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном  районе Кировской области» (далее-программа) согласно приложению № 1.

2.   План реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном  районе Кировской области» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района  Хабибуллину С.Н.

4. Настоящее постановление  опубликовать   в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района    В.В. Байбородов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района

от 06.08.2024 № 636

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном  районе Кировской области »

1.  Раздел Паспорта муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы <1> | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 170,938 тыс. рублей, в том числе: средства Уржумского муниципального района- 170,938 тыс. рублей. |
| --- | --- |

2. Раздел 4 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции.

3.    Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение

муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Общий объем финансирования программы составит  170,938 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств Уржумского муниципального района – 170,938 тыс. рублей.:

2022 год – 5,95 тыс. рублей;

2023 год - 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 29,988 тыс. рублей;

2025 год - 35,0 тыс. рублей;

2026 год - 35,0 тыс. рублей;

2027 год - 35,0 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансированием муниципальной программы за счет средств областного бюджета, определяется в установленном порядке при принятии закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства ежегодных расходов, связанных с финансированием муниципальной программы за счет средств  бюджета муниципального образования, определяется в установленном порядке при принятии решения Уржумской районной Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении реализации программы представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

- Приложение N 3

- к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования <1> | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | итого |
|  | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области" | всего | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | 170,938 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | 170,938 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Актуализация нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, необходимой для реализации муниципальной программы» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа бизнеса» | всего | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | 170,938 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 | 170,938 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» | всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие «Поздравление с Днем Российского предпринимательства» | всего | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 170,938 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 5,95 | 30,0 | 29,988 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 170,938 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие доступной информационной и консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | налоговый расход - консолидированный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа ""Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области" | Заведующий отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района Болдырева Е.М., консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 2024 год | 2024 год | всего | 29,988 | Комплексное развитие малого и среднего предпринимательства Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 29,988 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Актуализация нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, необходимой для реализации муниципальной программы» | Заведующий отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района Болдырева Е.М., консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х |  |
| 1.1. | Мероприятие " Разработка и реализация нормативных правовых актов, устанавливающих формы и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условия, порядок и сроки ее предоставления, а также иные параметры, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы" | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | В течение года будут разрабатываться, и реализовываться нормативные правовые акты, устанавливающие формы и виды муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства, условия, порядок и сроки ее предоставления , а также иные параметры, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 1.2. | Мероприятие «Привлечение общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства к разработке нормативных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. Директор МКК Уржумский фонд поддержки предпринимателей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 1.3. | Мероприятие « Проведение мониторинга по вопросам развития малого предпринимательства» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Ежегодный мониторинг целевых показателей муниципальной программы; Ежегодный мониторинг показателей для составления прогноза социально-экономического развития раздела «Малое предпринимательство» |
| 2. | Отдельное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа бизнеса» | Заведующий отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района Болдырева Е.М., консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 29,988 |  |
| 2.1. | Отдельное мероприятие " Информационное сопровождение через средства массовой информации и интернет - ресурсы о деятельности органов местного самоуправления в сфере поддержки предпринимательства, мерах государственной поддержки СМСП " | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Регулярно, по мере возникновения информационных поводов |
| 2.2. | Мероприятие Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 0 | Выявление и поощрение лучших предпринимателей, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие района Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства. |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие «Организация и проведение координационного Совета по развитию предпринимательства при главе Уржумского муниципального района» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Обеспечить выполнение мероприятия на 100% (не менее 2 раз в год) |
| 2.4. | Мероприятие. «Организация и проведение ярмарки» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Не требуется | х | Обеспечить выполнение мероприятия на 100% |
| 2.5. | Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание содействия органам местного самоуправления в развитии малого предпринимательства» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0 | межбюджетный трансферт будет предоставлен монопрофильному муниципальному образованию Уржумское городское поселение |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие «Поздравление с Днем Российского предпринимательства» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | всего | 29,988 | Выявление и поощрение лучших предпринимателей, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие района Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства. |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 29,988 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие доступной информационной и консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» | Заведующий отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района Болдырева Е.М., консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х |  |
| 3.1. | Мероприятие «Информирование, содействие и проведение ярмарок» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Регулярно, по мере возникновения информационных поводов |
| 3.2. | Мероприятие «Подготовка и размещение на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района информации по вопросам предпринимательства» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Регулярно, по мере возникновения информационных поводов |
| 3.3. | Мероприятие «Организация семинаров, круглых столов, курсов и иных мероприятий для субъектов МСП по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. Директор МКК Уржумский фонд поддержки предпринимателей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Повышение правовой защищенности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.4. | Мероприятие «Оказание услуг по информационно-консультационной и имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» | консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Шубина Н.С. Директор МКК Уржумский фонд поддержки предпринимателей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требуется | х | Регулярное консультирование субъектов малого предпринимательства по вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам |