|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | |
|  | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  | | |
| 01.10.2024 № 817 | | |
| г. Уржум, Кировской области | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1021**

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 27.09.2024 г. № 29/233 «О весении изменений в решение Уржумской районной Думы от 22/183 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе», следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» согласно приложению №1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района В.В. Байбородов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 01.10.2024 № 817

**Изменения**

**в Программе "Развитие строительства и архитектуры**

**в Уржумском муниципальном районе"**

1. Раздел паспорта муниципальной программы "Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе" на 2023 год изложить в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 5 786,02917 тыс. руб., в том числе:  Средства фонда реформирования ЖКХ – 0,00 тыс. руб;  Средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;  Средства местного бюджета –5 775,68992 тыс. руб.;  Средства бюджетов сельских поселений – 10,33925тыс. руб. |

2. Раздел 4 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания: «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составит 5 786,02917 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

средства областного бюджета —0 тыс. руб.;

средства бюджета Уржумского муниципального района — 5 775,68992 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений — 10,33925 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству —0 тыс. рублей.

Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации привлекаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Объем ежегодных расходов, связанных с финансированием Муниципальной программы за счет средств бюджета Уржумского муниципального района, определяется в установленном порядке, подлежит приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Уржумской районной Думы о бюджете Уржумского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих муниципальных программ.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Муниципальной программы по основным направлениям относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

3. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

**«Развитие строительства и архитектуры в Уржумском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | Итого |
|  | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | **всего** | 147,165 | 1711,515 | 3 212,74817 | 644,601 | 45,00 | 25,00 | 5786,02917 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 147,165 | 1711,515 | 3 203,00992 | 644,00 | 45,00 | 25,00 | 5775,68992 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 9,73825 | 0,601 | 0 | 0 | 10,33925 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | первое отдельное мероприятие | Программное обеспечение | Всего | 17,165 | 42,365 | 226,8 | 44,00 | 45,00 | 25,00 | 400,33000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 17,165 | 42,365 | 226,8 | 44,00 | 45,00 | 25,00 | 400,33000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | первое отдельное мероприятие | Программное обеспечение | Всего | 17,165 | 42,365 | 171,85 | 44,00 | 45,00 | 25,00 | 345,38 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 17,165 | 42,365 | 171,85 | 44,00 | 45,00 | 25,00 | 345,38 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | первое отдельное мероприятие | Приобретение компьютера | Всего | 0 | 0 | 54,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,950 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 54,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,950 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Второе отдельное мероприятие | Внесение изменений в схему территориального планирования Уржумского муниципального района | Всего | 0 | 119,15 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 149,15000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 119,15 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 149,15000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Третье отдельное мероприятие | Переселение жителей Уржумского муниципального района из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Всего | 130,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00000 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 130,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Четвертое отдельное мероприятие | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 0 | 0 | 2 402,403 | 600,601 | 0 | 0 | 3 003,004 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 2 400,000 | 600,00 | 0 | 0 | 3 000,000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 2,403 | 0,601 | 0 | 0 | 3,004 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Пятое отдельное мероприятие | Возмещение части затрат на обустройство прилегающей территории к земельному участку, выделенному для размещения ФАПА (врачебной амбулатории) и перпметрального ограждения территории | Всего |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Шестое отдельное мероприятие | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Седьмое отдельное мероприятие | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | Всего | 0 | 1 400.00 | 143,64617 | 0 | 0 | 0 | 1543,64617 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 1 400,00 | 140,40992 | 0 | 0 | 0 | 1 540,40992 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 3,23625 | 0 | 0 | 0 | 3,236250 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Восьмое отдельное мероприятие | Присоединение к системе водоснабжения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения к проетируемому жилому дому (домам) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | Всего | 0 | 0 | 289,899 | 0 | 0 |  | 289,89900 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 287,000000 | 0 | 0 |  | 287,00000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 2,89900 | 0 | 0 |  | 2,89900 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района бюджетам поселений на разработка проектно-сметной документации и осуществление авторского надзора к проетируемм (ому) жилым (ому) домам (ому) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпро-граммы «Комплексное развитие сельских терри-торий Кировской обла-сти | Всего | 0 | 0 | 120,000000 | 0 | 0 | 0 | 120,00000 |
| 1.9 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 118,80000 | 0 | 0 | 0 | 118,80000 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 1,20000 | 0 | 0 | 0 | 1,20000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Громкова Т.М.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 01.10.2024 № 817

.

План реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  отдельного мероприятия, входящего в состав  отдельного мероприятия | Ответственный исполни- тель (Ф.И.О.,должность) | Источники  финансирования | 2024 год  реализации программы | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> | |
| Финансирование, тыс. рублей |
| 1 | Муниципальная  программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 3212,74817 |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 3203,00992 |
| Бюджет поселений | 9,73825 |
| Областной бюджет | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 1.1.1 | Программное обеспечение | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального р**а**йона | всего по источникам: | 226,8 |  | Программное обновление Свод Смарт, Гранд-Смета. Покупка программного продукта «Платформа nanoCad», компьютера + система Astra Linu |
| бюджет Уржумского муниципального района | 226,8 |  |
| Бюджет поселений | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
|  | Программное обеспечение | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального р**а**йона | всего по источникам: | 171,85 |  | Программное обновление Свод Смарт, Гранд-Смета. Покупка программного продукта «Платформа nanoCad» |
| бюджет Уржумского муниципального района | 171,85 |  |
| Бюджет поселений |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение компьютера | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального р**а**йона | всего по источникам: | 54,95 |  | Приобретение компьютера |
| бюджет Уржумского муниципального района | 54,95 |  |
| Бюджет поселений |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Внесение изменений в схему территориального планирования Уржумского муниципального района | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам | 30,00 | Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 30,00 |
| Бюджет поселений | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 1.3 | Переселение жителей Уржумского муниципального района из ветхого и аварийного жи-лищного фонда. | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Снос аварийного расселенного дома по адресу: Уржумский район, с. Буйское, ул. Кирова, д. 52 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |
| Бюджет поселений | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 1.4 | Реализация программ формирования современной городской среды | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 2402,403 | Оказание консультация поселениям по программе формирования комфортной городской среды | |
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 2400,00 |
|  | Бюджет поселений | 2,403 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 1.5 | Возмещение части затрат на обустройство прилегающей территории к земельному участку, выделенному для размещения ФАПА (врачебной амбулатории) и перпметрального ограждения территории | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Реализация полномочий муниципального образования в сфере охраны здоровья на территории муниципального образования | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |
| Бюджет поселений | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 1.6 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Создание спортивной детской игровой площадки по ул. Трудовая, с. Большой Рой (ППМИ) | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |
| Бюджет поселений |  |
| Областной бюджет |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| 1.7 | Обеспечение мероприя-тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизне-обеспечения администрации Ур-жумского муниципального райо-на | всего по источникам: | 143,64617 | Межбюджетные трансферты Уржумскому городскому поселению на строительство нового доа по адресу: г. Уржум, ул. Молодежная | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 140,40992 |
| Бюджет поселений | 3,23625 |
| Областной бюджет |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| 1.8 | Присоединение к системе водоснабжения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения к проетируемому жилому дому (домам) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизне-обеспечения администрации Ур-жумского муниципального райо-на | всего по источникам: | 289,899 | Строительство жилого дома в с. Рождественское Уржумского района | |
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 287,00 |
|  | Бюджет поселений | 2,899 |
|  | Областной бюджет |  |
|  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.9 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района бюджетам поселений на разработка проектно-сметной документации и осуществление авторского надзора к проетируемм (ому) жилым (ому) домам (ому) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпро-граммы «Комплексное развитие сельских терри-торий Кировской обла-сти |  | всего по источникам: | 120,00 | Строительство жилого дома в с. Рождественское Уржумского района | |
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 118,8 |
| Бюджет поселений | 1,2 |
| Областной бюджет |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Громкова Т.М.