| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 02.10.2023 № 877 |  |  |
| г. Уржум, Кировская область |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 27.12.2021 № 996

В соотвествиии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 27.09.2023 № 19/165 «О внесении изменений и дополнений в решение Уржумской районной Думы от 23.12.2022 № 13/110 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уржумского муниципального района от 27.12.2021 № 996 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района С.Н. Хабибуллину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

И.о.главы администрации

Уржумского муниципального района    С.Н. Хабибуллина

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Уржумского муниципального района от 02.10.2023 № 877

Изменения, которые вносятся в муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  муниципального образования  Уржумский муниципальный  район Кировской области »

1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» в паспорте  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  муниципального образования  Уржумский муниципальный  район Кировской области » (далее – муниципальная программа)  изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Источник финансирования - средства бюджета Уржумского муниципального района: 2022 год – 9612,77 тыс.руб. 2023 год – 6501,20 тыс.руб. 2024 год – 1688,49 тыс.руб. 2025 год – 5046,59 тыс.руб. 2026 год – 1227,07 тыс.руб. 2027 год – 1227,07 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Раздел 4 муниципальной  программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Уржумский муниципальный район. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы, устанавливается решением Уржумской районной Думы о бюджете муниципального образования Уржумский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Уржумский муниципальный район составит 25303,19 рублей.

2022 год – 9612,77 тыс.руб.

2023 год – 6501,20 тыс.руб.

2024 год – 1688,49 тыс.руб.

2025 год – 5046,59 тыс.руб.

2026 год – 1227,07 тыс.руб.

2027 год – 1227,07 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Уржумский муниципальный район приведены в приложении № 3.».

3. Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_________________

Я.А. Соболева

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |
|  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |
|  |  |  |  |  |  | Уржумского муниципального |  |
|  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  |  |  |  | от 02.10.2023 № 877 |  |
| План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» | Заведующий отделом земельно-имущественных отношений Я.А. Соболева |  |  | всего | 6501,20 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1137,90 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5363,30 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Техническая инвентаризация и кадастровые работы движимого и недвижимого имущества, земельных участков, межведомственное информационное взаимодействие с Росреестром» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Консультант отдела С.Г. Тихонина | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 531,80 | Техническая инвентаризация объектов - 500,00 тыс.руб. Обновление программного комплекса «Технокад» – 31,80 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 531,80 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Межевание земельных участков» | Консультант отдела А.В. Кононова Главный специалист отдела Ж.Е. Портнова | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 403,00 | Межевание земельных участков - 300,00 тыс. руб. Межевание земельных участков многодетным - 103,00 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 403,00 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Консультант отдела С.Г. Тихонина | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 100,00 | Оценка имущества по программе приватизации, при продаже и аренде имущества и земельных участков - 100,00 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 100,00 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Главный специалист отдела Ж.Е. Портнова | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 77,78 | Публикация информационных сообщений в газете Кировская искра – 57,80 тыс.руб. Отправления почтовые – 19,98 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 77,78 |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Расходы связанные с приобретением подписного издания, в котором публикуется информация о торгах, аукционах, извещения в газете «Кировская искра»» | Главный специалист отдела Ж.Е. Портнова | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 1,10 | Приобретение подписного издания, в котором публикуется информация о торгах, аукционах, извещения в газете «Кировская искра» - 1,10 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1,10 |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание имущества до передачи его в оперативное управление (хозяйственное ведение), сдачи в аренду либо пользование, приватизации» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Консультант отдела С.Г. Тихонина Заведующий отделом ГО и ЧС М.В. Полетаев | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 1931,60 | Оплата за: отопление – 535,70 тыс. руб. плата за газ пустующих квартир – 10,00 тыс.руб. эл.энергию – 224,20 тыс.руб., обслуживание технических средств местной системы оповещения – 100,00 тыс. руб. водоснабжение и водоотведение(Шанс) - 18,00 тыс.руб. ВДПО(Шанс) –21,60 тыс.руб, Оплата труда(дворник, техслужащая, завхоз ШАНС) - 418,60 тыс.руб. Оплата труда(бухгалтер ШАНС) 10,00 тыс.руб. Уборка снега ШАНС - 30,00 тыс руб. Приобретение осветительных приборов ШАНС - 10 тыс.руб. Работы по установке фасадной сетки на здание Театра на ул. Советская, д. 36, г. Уржума – 541,52 тыс.руб. Приобретение осветительных приборов в ШАНС - 10 тыс.руб. техническое обслуживание газового оборудования – 1,98 тыс.руб |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1931,60 |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Затраты связанные с капитальным и текущим ремонтом объектов казны» | Заведующий отделом Я.А. Соболева | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 298,02 | Ремонт имущества казны - 298,02 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 298,02 |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уржумского муниципального района -за жилье» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Консультант отдела С.Г. Тихонина | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 163,00 | Уплата взносов на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уржумского муниципального района - за муниципальное жилье. - 163,00 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 163,00 |  |
| 9 | Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность» | Заведующий отделом Я.А. Соболева | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 1570,00 | Приобретение 2 х квартир, для договора мены с детьми сиротами, в связи с утратой жилого помещения |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1570,00 |  |
| 10 | Отдельное мероприятие «Мероприятия направленные на проведение муниципального земельного контроля» | Главный специалист отдела Ж.Е. Портнова | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 2,50 | Проведение поверки измерительного средства дальномера лазерного – 2,50 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2,50 |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Проведение инвентаризации земель» | Заведующий отделом Я.А. Соболева | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 0,00 | мероприятие не запланировано на 2023 |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
| 12 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий» | Заведующий отделом Я.А. Соболева | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 0,00 | мероприятие не запланировано на 2023 |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
| 13 | Отдельное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Заведующий отделом Я.А. Соболева | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 0,00 | мероприятие не запланировано на 2023 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 14 | Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | Заведующий отделом Я.А. Соболева Консультант отдела А.В. Кононова Главный специалист отдела Ж.Е. Портнова | 01.01.2023 | 25.12.2023 | всего | 1422,40 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1137,90 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 284,50 |  |
| Я.А. Соболева |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» | всего | 9612,77 | 6501,20 | 1688,49 | 5046,59 | 1227,07 | 1227,07 | 25303,19 |
|  |  | федеральный бюджет | 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,60 |
|  |  | областной бюджет | 4693,65 | 1137,90 | 0,00 | 3330,50 | 0,00 | 0,00 | 9162,05 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4019,52 | 5363,30 | 1688,49 | 1716,09 | 1227,07 | 1227,07 | 15241,54 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Техническая инвентаризация и кадастровые работы движимого и недвижимого имущества, земельных участков, межведомственное информационное взаимодействие с Росреестром» | всего | 160,00 | 531,80 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 779,80 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 160,00 | 531,80 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 779,80 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Межевание земельных участков» | всего | 130,02 | 403,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1533,02 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 130,02 | 403,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1533,02 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию» | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками» | всего | 50,72 | 77,78 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 208,50 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 50,72 | 77,78 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 208,50 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Расходы связанные с приобретением подписного издания, в котором публикуется информация о торгах, аукционах, извещения в газете «Кировская искра»» | всего | 1,163 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,66 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1,163 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,66 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание имущества до передачи его в оперативное управление (хозяйственное ведение), сдачи в аренду либо пользование, приватизации» | всего | 2876,196 | 1931,60 | 1172,89 | 1200,49 | 711,47 | 711,47 | 8604,12 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2876,196 | 1931,60 | 1172,89 | 1200,49 | 711,47 | 711,47 | 8604,12 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Затраты связанные с капитальным и текущим ремонтом объектов казны» | всего | 0,00 | 298,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,02 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 298,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,02 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уржумского муниципального района -за жилье» | всего | 171,483 | 163,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 814,48 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 171,483 | 163,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 814,48 |
| 9 | Отдельное мероприятие «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность» | всего | 0,00 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,00 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,00 |
| 10 | Отдельное мероприятие «Мероприятия направленные на проведение муниципального земельного контроля» | всего | 4,32 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 16,82 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4,32 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 16,82 |
| 11 | Отдельное мероприятие «Проведение инвентаризации земель» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий» | всего | 5029,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5029,78 |
|  |  | областной бюджет | 4553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4553,60 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 476,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,18 |
| 13 | Отдельное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,65 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 14 | Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | всего | 1005,60 | 1422,40 | 0,00 | 3330,50 | 0,00 | 0,00 | 5758,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 899,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,60 |
|  |  | областной бюджет | 57,40 | 1137,90 | 0,00 | 3330,50 | 0,00 | 0,00 | 4525,80 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 48,6 | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,10 |
| Я.А. Соболева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |