АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___________ № ______ г. Уржум, Кировской области Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2024 год В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Уржумского муниципального района от 30.06.2021 № 487 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области», на основании проведенной отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района оценки эффективности реализации муниципальных программ, администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2024 году согласно приложению. 2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с утверждением ответственных исполнителей по реализации мероприятий, следующие муниципальные программы Уржумского муниципального района Кировской области: 2.1. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», ответственный исполнитель Бякова О.В. 2.2. «Функционирование администрации Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Добрынина Е.Н. 2.3 «Развитие образования Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Алексеева Л.А. 2.4. «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Никулина Е.С. 2.5. «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Ширяева О.В. 2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.7. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Тумбаева Е.А.

2.8. «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе», ответственный исполнитель Громкова Т.М.

2.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.10. «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Горбунова С. В.

2.11. «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Шубина Н.С.

2.12. «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.13. «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.14. «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.15. «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.16. «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Касимов З.З.

2.17. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Касимов З.З.

2.18. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.19. «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района Хабибуллину С.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать   в информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района                                                          В.В. Байбородов

ПОДГОТОВЛЕНО

Консультант отдела экономического

развития администрации Уржумского

муниципального района                                                                Н.С. Шубина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации Уржумского

муниципального района                                                                С.Н. Хабибуллина

Заведующий отделом экономического

развития администрации Уржумского

муниципального района                                                                Е.М. Болдырева

Заведующий отделом по юридической

и кадровой работе администрации

Уржумского муниципального района	          О.В. Чарушина

Разослать: дело – 2 экз., отдел экономического развития

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района

от _________       №____

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2024 году

Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с  Порядком о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области от 30.06.2021 № 487.  Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономического развития администрации Уржумского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Уржумского муниципального района на 2024 год, утвержденным постановлением администрации Уржумского муниципального района Кировской области от 11.08.2023 №707 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области, реализуемых в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годы», в 2024 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Уржумского муниципального района на среднесрочную перспективу, на период до 2027 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ» (приложение №1), «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2024 год» (Приложение № 2), «Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального  района в 2024 году» (Приложение № 3).

Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2024 году

Всего администрацией Уржумского муниципального района утверждено 19 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 19 отчетов.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2024 году на территории Уржумского муниципального района выполнялись мероприятия по реализации 19 муниципальных программ. На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Управления финансов Уржумского муниципального района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. В 2024 году в рамках муниципальных программ освоено 99,2 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что 14 программ имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, 5 программ - средний уровень эффективности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма фактического финансирования мероприятий муниципальных программ в 2024 году за счет всех источников составила 794 млн. 058 тыс. рублей. В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

Все муниципальные программы можно разделить на четыре основных направления финансирования:

Первое направление - Муниципальные программы общего характера. Общая сумма финансирования по данному направлению 139 млн. 389 тыс. руб. или 17,6 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области».

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

- «Функционирование администрации Уржумского муниципального района».

Второе направление - Муниципальные программы социальной направленности. Общая сумма финансирования по данному направлению 471 млн. 042 тыс. руб. или 59,3 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Развитие образования Уржумского района».

- «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области».

- «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

- «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

- «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района».

Третье направление - Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики – 119 млн. 586 тыс. руб. – 15,1 %

- «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского   муниципального района Кировской области».

- «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе Кировской области».

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе».

- «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области».

Четвертое направление - Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности – 64 млн. 041 тыс. руб. – 8,1 %

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Уржумского района Кировской области».

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области».

- «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района».

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2024 года проведена отделом экономического развития  администрации Уржумского муниципального района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 29.12.2021 № 1024, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы) путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, 
степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), достижение ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации мероприятий. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 4.

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации:

1. МП «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Все мероприятия и целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

2.  МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,95, в том числе:

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99 (кассовые расходы выполнены на 99,85%);

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,95 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район» выполнен на 92,50% из 100% плана; показатель «Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район» выполнен на 97,94 % из 100% плана; ).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

3. МП «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1, в том числе:

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,98 (кассовые расходы выполнены на 98,82%);

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

4.  МП «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,9 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,9 (не в полном объеме выполнены мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99 (кассовые расходы выполнены на 99,56%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,90;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

5. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,96, в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,96(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» выполнен на 82,2% из 100% плана).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

6. МП «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99 (кассовые расходы выполнены на 99,78%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС Уржумского муниципального района» выполнен на 89% из 100% плана).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

7. МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,90 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,81;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,90 (кассовые расходы выполнены на 97,95%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,90;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

8. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1.

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,90 (кассовые расходы выполнены на 98,56%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

9. МП «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

Все мероприятия и целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

10. МП "Развитие физической культуры и в Уржумском муниципальном спорта районе Кировской области"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1.

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,90;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

11. МП «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

12. МП «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района»

В данной программе финансирование не заложено, что значительно влияет на рейтинг программы, так как при «Оценке степени соответствия запланированному уровню затрат» максимальное весовое значение составляет 100 %, при отсутствии затрат на реализацию программ и их оценке эффективности реализации не предусматривается Методикой применять весовой балл. Следовательно эффективность муниципальной программы является заранее удовлетворительной либо неудовлетворительной, при условии если также не все целевые показатели достигнуты. В данном случае оценка эффективности муниципальной программы высокая и составляет 0,98, все мероприятия и целевые показатели выполнены в полном объеме, показатель «Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» выполнен на 92,1% из 100% плана.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

13. МП «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,98 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98 (не полностью выполнены все целевые показатели программы. из 12 целевых показателей 9 выполнены в полном объеме).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

14. МП «Развитие образования Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,90, в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,94 (выполнены не все мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99 (кассовые расходы выполнены на 99,06%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,94;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,96 (из 32 целевых показателей 27 выполнены в полном объеме).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации:

1. МП «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 0,86, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,86 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» выполнен на 51,85% из 100% запланированных; «Площадь земельных участков, в расчете на 10 тысяч человек населения, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства» выполнен на 24,28% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

2. МП «Функционирование администрации Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составила 0,85 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,90

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99(кассовые расходы выполнены на 99,30%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,90;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,95(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Обеспечение выплаты материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» выполнен на 0% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

3. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составила 0,85 в том числе:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,85 (целевой показатель программы «Подготовка кадрового потенциала в сфере профилактики и противодействия терроризму и экстремизму» выполнен на 0% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

4. МП «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 0,81, в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,92 (выполнены не все мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,99 (кассовые расходы выполнены на 99,9%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,92;

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,88 (из 28 целевых показателей 21 выполнены в полном объеме).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

5. МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

В данной программе финансирование не заложено, что значительно влияет на рейтинг программы, так как при «Оценке степени соответствия запланированному уровню затрат» максимальное весовое значение составляет 100 %, при отсутствии затрат на реализацию программ и их оценке эффективности реализации не предусматривается Методикой применять весовой балл. Следовательно эффективность муниципальной программы является заранее удовлетворительной либо неудовлетворительной, при условии если также не все целевые показатели достигнуты. В данном случае оценка эффективности муниципальной программы средняя и составляет 0,83. Не полностью выполнены все целевые показатели программы.

Программа эффективна, целесообразна к реализации

Предложение по дальнейшей реализации муниципальных программ

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 14 муниципальных программ признаны эффективности с высоким уровнем эффективности реализации, целесообразными к продолжению реализации.

5 муниципальных программ признаны эффективными со средним уровнем эффективности реализации, целесообразной к продолжению реализации, но требующей корректировки в части исполнения целевых показателей.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и не достижение значений целевых показателей эффективности, нарушение сроков по приведению в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюджете муниципального района (решением Уржумской районной Думы о бюджете по внесению изменений в него).

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2024 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

2. Повысить качество планирования показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3.  Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей.

4.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и в планы реализации муниципальных программ в установленные сроки.

5. Принять меры, направленные на корректировку плановых значений ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальных программ на последующие годы с учетом достижения показателей в отчетном году.

6.Проводить мониторинг реализации программ в установленные Порядком сроки.

____________________________

Н. С. Шубина