АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___________ № ______ г. Уржум, Кировской области Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2023 год В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Уржумского муниципального района от 30.06.2021 № 487 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области», на основании проведенной отделом экономического развития администрации Уржумского муниципального района оценки эффективности реализации муниципальных программ, администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2023 году согласно приложению. 2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с утверждением ответственных исполнителей по реализации мероприятий, следующие муниципальные программы Уржумского муниципального района Кировской области: 2.1. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», ответственный исполнитель Бякова О.В. 2.2. «Функционирование администрации Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Добрынина Е.Н. 2.3 «Развитие образования Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Пермякова В.А. 2.4. «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Федосова А.Н. 2.5. «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области», ответственный исполнитель Ширяева О.В. 2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области», ответственный исполнитель Соболева Я.А.

2.7. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Тюфтяев Ю.С.

2.8. «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе», ответственный исполнитель Громкова Т.М.

2.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.10. «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Горбунова С. В.

2.11. «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе  Кировской области», ответственный исполнитель Шубина Н.С.

2.12. «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.13. «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.14. «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.15. «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

2.16. «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального  района Кировской области», ответственный исполнитель Полетаев М.В.

2.17. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Полетаев М.В.

2.18. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Ковязина Н.В.

2.19. «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района», ответственный исполнитель Трушкова Н.В.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уржумского муниципального района Хабибуллину С.Н.

4. Настоящее постановление  опубликовать   в информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района                                                          В.В. Байбородов

ПОДГОТОВЛЕНО

Консультант отдела экономического

развития администрации Уржумского

муниципального района                                                                Н.С. Шубина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации Уржумского

муниципального района                                                                С.Н. Хабибуллина

Заведующий отделом экономического

развития администрации Уржумского

муниципального района                                                                Е.М. Болдырева

Заведующий отделом по юридической

и кадровой работе администрации

Уржумского муниципального района	          А.Е. Чемоданов

Разослать: дело – 2 экз., отдел экономического развития

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального

района

от _________       №____

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области в 2023 году

Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с  Порядком о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области от 30.06.2021 № 487.  Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономического развития  администрации Уржумского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных проПроизводство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. (11.01.1)грамм Уржумского муниципального района на 2023 год, утвержденным постановлением администрации Уржумского муниципального района Кировской области от 12.08.2022 №684 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области, реализуемых в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годы», в 2023 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Уржумского муниципального  района на среднесрочную перспективу, на период до 2027 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ» (приложение №1), «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2023 год» (Приложение № 2), «Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального  района в 2023 году» (Приложение № 3).

Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году

Всего администрацией Уржумского муниципального района утверждено 19 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района.

В соответствии с  Порядком  ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 19 отчетов.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2023 году на территории Уржумского муниципального района  выполнялись мероприятия по реализации 19 муниципальных программ. На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Управления финансов Уржумского муниципального района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 97,9 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что 17 программ имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, 1 программа - средний уровень эффективности, 1 программа – удовлетворительный  уровень.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма фактического финансирования мероприятий муниципальных программ в 2023 году  за счет всех источников  составила 468 млн. 664 тыс. рублей. В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

Все муниципальные программы можно разделить на четыре основных направления финансирования:

Первое направление - Муниципальные программы общего характера. Общая сумма финансирования по данному направлению  131 млн. 667 тыс. руб. или 17,1 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области».

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

- «Функционирование администрации Уржумского муниципального района».

Второе направление - Муниципальные программы социальной направленности. Общая сумма финансирования по данному направлению 429 млн. 287 тыс. руб. или 55,8 % от общей суммы финансирования муниципальных программ.

- «Развитие образования Уржумского района».

- «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области».

- «Развитие физической культуры и спорта в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

- «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

- «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района».

Третье  направление - Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики – 185 млн. 321 тыс. руб. –  24,1 %

- «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского   муниципального района Кировской области».

- «Поддержка и развитие малого и среднего     предпринимательства в Уржумском муниципальном районе  Кировской области».

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе».

- «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района».

- «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области».

Четвертое направление  - Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности – 22 млн. 387 тыс. руб. – 2,9  %

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Уржумского района Кировской области».

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области».

- «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района».

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена отделом экономического развития  администрации Уржумского муниципального района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 29.12.2021 № 1024, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы) путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, 
степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), достижение ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации мероприятий. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 4.

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации:

1. МП «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Все целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

2. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,92.

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,92 (не выполнен показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций)». Значение показателя рассчитано исходя из предварительной оценки. Показатель будет уточнен  на основе статистических данных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

3. МП  «Развитие образования Уржумского муниципального  района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,91, в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,95 (выполнены не все мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1 (кассовые расходы выполнены на 99,32%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,95;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,96 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: снизился показатель «Количество  школьников, охваченных трудовой занятостью в свободное от учебы время в общей численности обучающихся»).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

4. МП «Развитие культуры Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,92, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,92 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель ««Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек» выполнен на 64,2% из 109%: показатель «1 «Количество работников, получивших профессиональное образование в сфере культуры» выполнен на 20% из 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

5. МП «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,98, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий» выполнен на 91,7% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

6.  МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район» выполнен на 95% из 100% плана).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

7. МП «Охрана окружающей среды на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,96, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,96 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Количество ликвидированных (рекультивированных) свалок бытовых отходов» выполнен на 67% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

8.  МП «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила  0,98 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 0,9 (не в полном объеме выполнены мероприятия программы);

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,91;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 0,98(не в полном объеме выполнены мероприятия программы);

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,98(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «число дорожно-транспортных происшествий» выполнен на 94,4 % из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

9. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Уржумского муниципального района»

Все целевые показатели выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

10. МП «Функционирование администрации Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила  0,91 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,98(кассовые расходы выполнены на 98,97%);

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,91(не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатели «Обеспечение выплаты материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» и «Обеспечение выплаты премии «Почетный гражданин Уржумского муниципального района» выполнены на 0% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

11. МП «Обеспечение защиты населения и территорий Уржумского муниципального  района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (не выполнены полностью целевые показатели).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

12. МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 в том числе:

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1;

- оценка общей степени соответствия запланированному уровню расходов программы составила 1;

- оценка эффективности использования бюджетных средств программы составила 1;

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99 (Не выполнены полностью целевые показатели. Сократилось количество частных организаций коммунального комплекса).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

13. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

14. МП «Демографическое развитие Уржумского района Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99(Не выполнены полностью целевые показатели. Показатель  «Обеспечение учреждений района квалифицированными кадрами» выполнен на 97,8% из запланированных 100%).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

15. МП  "Развитие физической культуры и в Уржумском муниципальном спорта районе Кировской области"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 1.

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

16. МП  «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском районе Кировской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,99. (Не выполнены полностью целевые показатели. Показатель «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (от числа раскрытых преступлений) выполнен на  92,5 % из 100% плана).  Программа эффективна, целесообразна к реализации.

17. МП «Формирование здорового образа жизни среди населения Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,99 (Не выполнены полностью целевые показатели. Повысился показатель «уровень заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч чел. населения).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Муниципальные программы со  средним уровнем эффективности реализации:

1. МП «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы средняя и составляет 0,80, в том числе:

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,80 (не полностью выполнены все целевые показатели программы: показатель «Доля расселенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 непригодным для проживания» выполнен на 45,9% из 100% запланированных; показатель «Доля населения, переселенного из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 года непригодным для проживания» выполнен на 37,2% из 100% запланированных).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации:

1. МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительная и составляет 0,7 в том числе

- оценка степени реализации мероприятий программы составила 1

- оценка  степени достижения целевых показателей эффективности программы составила 0,7(не выполнены полностью целевые показатели, Количество ДТП увеличилось по сравнению с 2022 годом данные МВД России ОМВД РФ по Уржумскому району).

Программа эффективна, целесообразна к реализации.

Предложение по дальнейшей реализации муниципальных программ

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 17 муниципальных программ признаны эффективности с высоким уровнем эффективности реализации, целесообразными к продолжению реализации.

1 муниципальная программа признана эффективной со средним уровнем эффективности реализации целесообразной к продолжению реализации, но требующей корректировки в части исполнения целевых показателей.

1 муниципальная программа признана эффективной с удовлетворительным уровнем эффективности реализации, целесообразной к продолжению реализации, но требующей корректировки в части исполнения целевых показателей.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

2. Повысить качество планирования показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3.  Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей.

4.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и в планы реализации муниципальных программ в установленные сроки.

5.Проводить мониторинг реализации программ в установленные Порядком сроки.

____________________________

Н. С. Шубина