## 2022
ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
2022 год
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2022 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 195985.853 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | (в т. ч. дорожный фонд) | 9693.1
[5 empty] | Областной бюджет | 185750.6
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 10083.448
[5 empty] | Бюджет поселений | 151.805
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 185709.376 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 182667.2
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 3042.176
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 306.714 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 306.714
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 42736.604 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 40595.5
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2141.104
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 38195.8 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 36286
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1909.8
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Изготовление технических планов линейных объектов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 4432.909 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 4207
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 225.909
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 107.895 | Погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным контрактам
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 102.5
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 5.395
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 142666.058 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 142071.7
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 594.358
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 21092.184 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Русский Турек протяженность 1,395 км.
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 20646
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 446.184
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 121425.7 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе протяженностью 7,5 км
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 121425.7
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 148.174 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги с. Большой Рой - д.Шишкино идентификационный номер автомобильной дороги 33-241 ОП МР 33-241-0018
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 148.174
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Всего, в том числе по источникам: | 5212.969 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 5061.164
[5 empty] | Бюджет поселений | 151.805
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 5212.969 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 5061.164
[5 empty] | Бюджет поселений | 151.805
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.1 | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год. Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и обсуждение плана работы по данному направлению на учебный год на совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций). Разработать и утвердить паспорта дорожной безопасности образовательной организации и схем безопасных подходов. Составление и утверждение плана проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети!». | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.2 | Направление информационных материалов по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.3 | Оформление в общеобразовательных организациях района стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.4 | Организация и проведение занятий по Правилам дорожного движения, обсуждение с учащимися маршрутов безопасного движения в школу. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.5 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.6 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.7 | Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.8 | Организация и проведение районного конкурса разработок родительских собраний «Азбука дорог для родителей» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.9 | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника правового просвещения населения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.11 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.12 | Проведение тематических педсоветов, совещаний при руководстве образовательных организаций по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организация тематических занятий, классных часов, внеклассных мероприятий по соблюдению ПДД в период «новогодних каникул». | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.13 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма, результатов работы по данному направлению на совещаниях руководителях и методических объединениях | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.14 | Проведение мероприятий в образовательных организациях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели мужества | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.16 | Организация и проведение районного конкурса дошкольных образовательных организаций по организации работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.17 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо») | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.18 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и результатов работы образовательных организаций по данному направлению на совещаниях руководителей образовательных организаций | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.19 | Организация и проведение Недели безопасности дорожного движения в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.20 | Ежеквартальное проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального образования «Уржумский муниципальный район» Кировской области и освещение её деятельности в СМИ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.2.21 | Размещение на сайте муниципального образования оперативной информации касающейся участников дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 1800 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1800
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 3114.546 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 3083.4
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 31.146
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 98.962 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 98.962
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 50 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 50
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## 2023
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от ________________ г. № ______
ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2023 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 145929.4868 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | (в т. ч. дорожный фонд) | 9857.2
[5 empty] | Областной бюджет | 134165
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 11721.566
[5 empty] | Бюджет поселений | 42.9208
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 124154.659 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 120870
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 3284.659
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 119.7791 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 119.7791
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 53040.809 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 50227
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2813.809
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 52870.714 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 50227
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2643.714
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 170.095 | Изготовление технических планов линейных объектов на 4 автомобильные дороги : Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Шурма протяженностью 2,14 км., Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Лазарево протяженностью 13,8 км, Киров-Малмыж- Вятские Поляны-Андреейский-Зоткино протяженностью 6,535 км,Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Рождественское-Табеково протяженностью 10,768 км
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 170.095
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 70994.0709 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 70643
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 351.0709
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.1 | Восстановление изношенного верхнего слоя с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Шурма в Уржумском районе Кировской области протяженностью 2,05 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Всего, в том числе по источникам: | 20668.7796 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств востановление изношенных слоев на автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Шурма в Уржумском районе Кировской области протяженностью 2,05 км.
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 20643
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 25.7796
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.2 | Восстановление изношенного верхнего слоя с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе Кировской области протяженностью 4,2 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 31.11.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 50051.9513 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе Кировской области протяженностью 4,2 км.
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 50000
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 51.9513
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 31.11.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 273.34 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Мари Шуэть идентификационный номер автомобильной дороги 33-241 ОП МР 33-241-0088
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 273.34
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 6442.9208 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 6400
[5 empty] | Бюджет поселений | 42.9208
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 6442.9208 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств г. Уржум, п.Пиляндыш
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 6400
[5 empty] | Бюджет поселений | 42.9208
2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах. Установка 1 светофора, 2 знаков
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 1800 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1800
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 136.907 | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул.Набережная, дер.Богданово протяженностью 590 м.; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино протяженостью 587 м.;
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 136.907
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.1 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 136.907 | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул.Набережная, дер.Богданово протяженностью 590 м.; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино протяженостью 587 м.;
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 136.907
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.2 | "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Проекты местных инициатив : "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
6.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 100 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 100
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
7.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 13295 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования : 2 автобуса ПАЗ, 1 автобус ГАЗЕЛЬ
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 13295
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## 2024
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от ________________ г. № ______
ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2024 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 102540.4814 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | (в т. ч. дорожный фонд) | 9986.4
[5 empty] | Областной бюджет | 86419.55
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 14644.8884
[5 empty] | Бюджет поселений | 1476.043
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 74922.5544 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 71182
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 3740.5544
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 48358.1969 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45887
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2471.1969
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 46351 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45887
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 464
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Изготовление технических планов линейных объектов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 2007.1969 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2007.1969
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 26424.2724 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 25295
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1129.2724
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и востановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 26424.2724 | Автомобильная дорога Киров - Малмыж – Вятские Поляны - Рождественское –Табеково в Уржумском муниципальном районе протяженностью 1,1 км. , Автомобильная дорога Уржум – Лопьял в Уржумском муниципальном районе протяженностью 526 м.
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 25295
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1129.2724
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 140.0851 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 140.0851
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 8833.443 | Устройство защитных слоев улично-дорожной сети г. Уржума: ул. Рокина (от ул. Красной до ул. Кирова) протяженностью 127 м ; ул. Рокина (от ул. Ёлкина до ул.Гоголя ) протяженностью 129 м; ул. Белинского (от ул. Красной до ул. Советская) протяженностью 100 м; ул. Кирова (от ул. Белинского до ул. Чернышевского) протяженностью 169 м; Зимнее содержание улично –дорожной сети населенных пунктов Пиляндышевского сельского поселения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 7357.4
[5 empty] | Бюджет поселений | 1476.043
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 8833.443 | Устройство защитных слоев улично-дорожной сети г. Уржума: ул. Рокина (от ул. Красной до ул. Кирова) протяженностью 127 м ; ул. Рокина (от ул. Ёлкина до ул.Гоголя ) протяженностью 129 м; ул. Белинского (от ул. Красной до ул. Советская) протяженностью 100 м; ул. Кирова (от ул. Белинского до ул. Чернышевского) протяженностью 169 м; Зимнее содержание улично –дорожной сети населенных пунктов Пиляндышевского сельского поселения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 7357.4
[5 empty] | Бюджет поселений | 1476.043
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 2000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2000
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 3394.884 | Проекты местных инициатив : ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино;
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1942.55
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1452.334
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.1 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 3109.294 | Проекты местных инициатив : ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш;
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1942.55
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1166.744
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.2 | Софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 285.59 | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино;
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 285.59
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
6.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 13295 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования : 2 автобуса ПАЗ, 1 автобус ГАЗЕЛЬ
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 13295
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 50 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 50
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
8.0 | Отдельное мероприятие Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельным категориям граждан | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 44.6 | Возмещение части недополученных доходов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 44.6
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## 2025
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от ________________ г. № ______
ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2025 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 61967.1 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | (в т. ч. дорожный фонд) | 9200.7
[5 empty] | Областной бюджет | 46266
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 15699.6
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 57010.052 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 46266
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 10744.052
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 47733 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 46266
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1467
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 46733 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 46266
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 467
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 1000 | Изготовление технических планов линейных объектов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 1000
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 9277.052 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 9277.052
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 2800 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2800
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 595.548 | Проекты местных инициатив
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 595.548
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
6.0 | Отдельное мероприятие Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельным категориям граждан | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Всего, в том числе по источникам: | 60 | Возмещение части недополученных доходов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 60
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## 2026
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2026 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 61230.5 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45972
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 15257
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 57329 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45972
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 11357
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 47436 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45972
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1464
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 46436 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45972
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 464
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1000 | Изготовление технических планов линейных объектов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 1000
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1100 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1100
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 8793 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 8793
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 2400 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2400
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Проекты местных инициатив
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## 2027
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2027 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 60744.2 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45906
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 14836.7
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 56842.7 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45906
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 10936.7
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 47365 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45906
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1459
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 46365 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 45906
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 459
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1000 | Изготовление технических планов линейных объектов
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 1000
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1100 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1100
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 487,055 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 8377.7 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 8377.7
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1501.5 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 1500
[5 empty] | Бюджет поселений | 1.5
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 2400 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 2400
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0 | Проекты местных инициатив
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | бюджет Уржумского муниципального района | 0
[5 empty] | Бюджет поселений | 0
Н.В.Ковязина

## Ресурсное обеспечение
Приложение № 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области».
№ п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. | 195985.853 | 145929.4868 | 102540.4814 | 61967.1 | 61230.5 | 60744.2 | 628397.6212
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 185750.6 | 134165 | 86419.55 | 46266 | 45972 | 45906 | 544479.15
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 10083.448 | 11721.566 | 14644.8884 | 15699.6 | 15257 | 14836.7 | 82243.2024
|  | бюджет поселений | 151.805 | 42.9208 | 1476.043 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1675.2688
1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего | 185709.376 | 124154.659 | 74922.5544 | 57010.052 | 57329 | 56842.7 | 555968.3414
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 182667.2 | 120870 | 71182 | 46266 | 45972 | 45906 | 512863.2
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 3042.176 | 3284.659 | 3740.5544 | 10744.052 | 11357 | 10936.7 | 43105.1414
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874-487,055 км. | всего | 306.714 | 119.7791 | 140.0851 | 9277.052 | 8793 | 8377.7 | 27014.3302
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 306.714 | 119.7791 | 140.0851 | 9277.052 | 8793 | 8377.7 | 27014.3302
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 42736.604 | 53040.809 | 48358.1969 | 47733 | 47436 | 47365 | 286669.6099
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 40595.5 | 50227 | 45887 | 46266 | 45972 | 45906 | 274853.5
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 2141.104 | 2813.809 | 2471.1969 | 1467 | 1464 | 1459 | 11816.1099
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 38195.8 | 52870.714 | 46351 | 46733 | 46436 | 46365 | 276951.514
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 36286 | 50227 | 45887 | 46266 | 45972 | 45906 | 270544
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 1909.8 | 2643.714 | 464 | 467 | 464 | 459 | 6407.514
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего | 0 | 170.095 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3170.095
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 170.095 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3170.095
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 4432.909 | 0 | 2007.1969 | 0 | 0 | 0 | 6440.1059
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 225.909 | 0 | 2007.1969 | 0 | 0 | 0 | 2233.1059
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего | 107.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.895
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего | 142666.058 | 70994.0709 | 26424.2724 | 0 | 1100 | 1100 | 242284.4013
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 142071.7 | 70643 | 25295 | 0 | 0 | 0 | 238009.7
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 594.358 | 351.0709 | 1129.2724 | 0 | 1100 | 1100 | 4274.7013
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Капитальный ремонт, ремонт и востановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значени ( дорожный миллиард) | всего | 0 | 20668.7796 | 26424.2724 | 0 | 1100 | 1100 | 49293.052
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 20643 | 25295 | 0 | 0 | 0 | 45938
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 25.7796 | 1129.2724 | 0 | 1100 | 1100 | 3355.052
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов | всего | 21092.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21092.184
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 20646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 446.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.184
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием вне границ сельских населенных пунктов. | всего | 121425.7 | 50051.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171477.6513
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 121425.7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171425.7
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 51.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9513
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | всего | 148.174 | 273.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.514
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 148.174 | 273.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.514
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего | 5212.969 | 6442.9208 | 8833.443 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 24993.8328
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 5061.164 | 6400 | 7357.4 | 1500 | 1500 | 1500 | 23318.564
|  | бюджет поселений | 151.805 | 42.9208 | 1476.043 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1675.2688
2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего | 5212.969 | 6442.9208 | 8833.443 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 24993.8328
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 5061.164 | 6400 | 7357.4 | 1500 | 1500 | 1500 | 23318.564
|  | бюджет поселений | 151.805 | 42.9208 | 1476.043 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1675.2688
2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 | 2400 | 2400 | 13200
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 | 2400 | 2400 | 13200
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего | 3114.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114.546
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 3083.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.4
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 31.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.146
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего | 98.962 | 136.907 | 3394.884 | 595.548 | 0 | 0 | 4226.301
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 1942.55 | 0 | 0 | 0 | 1942.55
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 98.962 | 136.907 | 1452.334 | 595.548 | 0 | 0 | 2283.751
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего | 0 | 13295 | 13295 | 0 | 0 | 0 | 26590
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 13295 | 13295 | 0 | 0 | 0 | 26590
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Отдельное мероприятие Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельным категориям граждан | всего | 0 | 0 | 44.6 | 60 | 0 | 0 | 104.6
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 44.6 | 60 | 0 | 0 | 104.6
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Н.В.Ковязина

## для программы
всего 2022-2027
всего, в т.ч. | 628397.6212 | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей
федеральный бюджет | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого
областной бюджет | 544479.15 | всего, в т.ч. | 195985.853 | 145929.4868 | 102540.4814 | 61967.1 | 61230.5 | 60744.2 | 628397.6212
бюджет Уржумского муниципального района | 82243.2024 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений | 1675.2688 | областной бюджет | 185750.6 | 134165 | 86419.55 | 46266 | 45972 | 45906 | 544479.15
|  | бюджет Уржумского муниципального района | 10083.448 | 11721.566 | 14644.8884 | 15699.6 | 15257 | 14836.7 | 82243.2024
|  | Бюджет поселений | 151.805 | 42.9208 | 1476.043 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1675.2688

## Проверялка
Все источники | 598388.4752 | 628397.6212