|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| _____________ № _____ |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 26.12.2022 № 1143 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района                                                               В.В. Байбородов

| ПОДГОТОВЛЕНО Консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации Уржумского муниципального района Заместитель главы администрации Уржумского муниципального района, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Заместитель главы администрации Уржумского муниципального района по бюджету и финансам – начальник управления финансов Управляющий делами администрации Уржумского муниципального района Заведующий отделом бухгалтерского учета администрации Уржумского муниципального района Консультант отдела экономического развития администрации Уржумского муниципального района Заведующий отделом по юридической и кадровой работе администрации Уржумского муниципального района |  | Н.В.Ковязина С.Н. Хабибуллина И.Н. Семиглазов О.В. Бякова Е.Н. Добрынина Н.А. Ясенок Н.С. Шубина А.Е.Чемоданов |
| --- | --- | --- |

Разослать: в дело - 2 экз., отдел экономического развития, управление финансов, управление по вопросам жизнеобеспечения.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от __________________ № _______

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

- Паспорт муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» изложить в новой редакции.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление образования администрации Уржумского муниципального района (далее – Управление образования), управление по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные, государственные образовательные учреждения и организации, Отдел ГИБДД отдела МВД Российской Федерации «Уржумский» (по согласованию) |
| Наименования подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; 2. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 3. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий; 4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 5. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного безопасного поведения на дорогах и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 2. Правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения и вождения; 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма и опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район; 6. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в том числе : - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних; - Уменьшение числа детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - Доля обучающихся задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Не требуется |
| Справочно: объем налоговых расходов | Не предусмотрено |

2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о  целевых показателях реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

- Приложение N 1

к муниципальной  программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовый) | 2022 год (Базовый) | 2023 год (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних». | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1.1.2 | «Уменьшение числа детей погибших (пострадавших) в дорожно-транспортных происшествиях». | чел | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | «Доля обучающихся задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий» | % | 69,9 | 69,9 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |

_____________________

Н.В.Ковязина

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования <1> | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе». | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год. Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и обсуждение плана работы по данному направлению на учебный год на совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций). | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Направление информационных материалов по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оформление в общеобразовательных организациях района стендов-уголков по безопасности дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация и проведение занятий по Правилам дорожного движения, обсуждение с учащимися маршрутов безопасного движения в школу. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Организация и проведение районного конкурса разработок родительских собраний «Азбука дорог для родителей» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника правового просвещения населения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Проведение тематических педсоветов, совещаний при руководстве образовательных организаций по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организация тематических занятий, классных часов, внеклассных мероприятий по соблюдению ПДД в период «новогодних каникул». | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма, результатов работы по данному направлению на совещаниях руководителях и методических объединениях | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Проведение мероприятий в образовательных организациях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели мужества | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Организация и проведение районного конкурса дошкольных образовательных организаций по организации работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо») | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и результатов работы образовательных организаций по данному направлению на совещаниях руководителей образовательных организаций | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Организация и проведение Недели безопасности дорожного движения в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Ежеквартальное проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального образования «Уржумский муниципальный район» Кировской области и освещение её деятельности в СМИ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Размещение на сайте муниципального образования оперативной информации касающейся участников дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____________________

Н.В.Ковязина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от ________________№ _______

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Уржумского муниципального района» | Ковязина Н.В. Консукльтант управления по вопросам жизнеобеспесения администрации Уржумского муниципального района | 2024 год | 2024 год | всего | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе». |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.1 | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год. Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и обсуждение плана работы по данному направлению на учебный год на совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций). |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.2 | Направление информационных материалов по обучению детей правилам безопасности дорожного движения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.3 | Оформление в общеобразовательных организациях района стендов-уголков по безопасности дорожного движения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.4 | Организация и проведение занятий по Правилам дорожного движения, обсуждение с учащимися маршрутов безопасного движения в школу. |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.5 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.6 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.7 | Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.8 | Организация и проведение районного конкурса разработок родительских собраний «Азбука дорог для родителей» |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.9 | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника правового просвещения населения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.11 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.12 | Проведение тематических педсоветов, совещаний при руководстве образовательных организаций по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организация тематических занятий, классных часов, внеклассных мероприятий по соблюдению ПДД в период «новогодних каникул». |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.13 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма, результатов работы по данному направлению на совещаниях руководителях и методических объединениях |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.14 | Проведение мероприятий в образовательных организациях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели мужества |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.16 | Организация и проведение районного конкурса дошкольных образовательных организаций по организации работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.17 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо») |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.18 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и результатов работы образовательных организаций по данному направлению на совещаниях руководителей образовательных организаций |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.19 | Организация и проведение Недели безопасности дорожного движения в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.20 | Ежеквартальное проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального образования «Уржумский муниципальный район» Кировской области и освещение её деятельности в СМИ |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.21 | Размещение на сайте муниципального образования оперативной информации касающейся участников дорожного движения |  | 1 кв. | 4 кв. | всего | 0,00 | Уменьшение ДТП |
|  |  |  |  |  | по источникам: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |

________________

Н.В.Ковязина